| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 北京市青少年冰球后备梯队 |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  | 北京市体育局 041 |  | 实施单位 | 北京市冬季运动管理中心 |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A） | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 582 | 582 | 10 | 100% | 10 |
|  |  |  | 其中：财政拨款 | 582 | 582 |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |
| 年度目标 | 年初设定目标：在政策稳定、连续的情况下，乙方承诺按照既定训练、比赛计划执行，在全国性赛事上获得前三名的成绩。 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：采取一系列有效管理手段， 进一步提升北京青少年冰球后备梯队竞技水平和竞争实力。 获得中华人民共和国第二届青少年运动会冰球比赛体校组男子甲组冠军、男子乙组冠军、俱乐部组男子乙组冠军。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 全年实际值（B） | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 北京青少年冰球后备梯队数量 | 5支运动队 | 5支运动队 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 全年参训运动员人数 | 140人 | 124人 | 5 | 4.5 |  |
|  |  |  | 全年运动员参训天数 | 269天 | 174天 | 5 | 3.5 |  |
|  |  | 质量指标 | 获得成绩 | 全国性赛事上获得前三名的成绩 | 在全国性比赛中获得冠军三次 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 训练质量 | 保质完成 | 效果较好 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 赛训过程监控 | 观训观赛，分析队伍与对手的技、战术质量 | 不定时随队观察训练，重大比赛观赛率100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 进度指标 | 监督管理进度 | 完成监督管理 | 完成监督管理 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 经费拨付进度 | 按程序拨付训练比赛经费 | 按程序拨付训练比赛经费 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 训练比赛进度 | 按计划完成全年训练比赛任务 | 按计划完成全年训练比赛任务 | 4 | 4 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 582万元 | 582万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效果指标（40分） | 效益指标 | 管理团队 | 打造北京青少年冰球后备梯队优质训练管理团队 | 打造北京青少年冰球后备梯队优质训练管理团队 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 北京青少年冰球后备梯队竞技水平和竞争实力 | 得到提升 | 得到提升 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 赛风赛纪 | 运动队适应比赛，树立良好赛风 | 运动队适应比赛，树立良好赛风 | 10 | 10 |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 北京市政府及北京社会公众满意度指标 | 满意 | 满意 | 10 | 9 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  | 97 |  |