项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 京津冀网球俱乐部团体积分赛经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市网球运动管理中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘建 |  |  |  | 联系电话 |  | 010-67210769 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 49.000000 | 49.000000 |  | 48.999984 |  | 10.00 |  | 100% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 49.000000 | 49.000000 |  | 48.999984 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：促进京津冀体育产业健康协同发展。 目标2：通过以俱乐部组队参赛的形式，充分发挥参赛俱乐部的组织力、影响力、传播力，以点带面，进一步扩大网球人口，带动一个区域和地区的网球项目的发展。 目标3：赛事将不断创新、不断完善，努力打造成为京津冀地区广大网球爱好者的群众性网球品牌赛事。 |  |  |  |  | 京津冀网球俱乐部团体积分赛在2020年度圆满完成。分别在北京、天津、石家庄三地进行，京津冀地区选手参与度高，充分发挥了俱乐部的组织力、影响力、传播力，进一步促进了京津冀体育产业健康协同发展。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 参赛人次 |  | ≥2000 | ≥1600 | 10.00 |  | 8.00 |  | 因疫情控制参赛人数 |  |
|  |  |  | 比赛场次 |  | ≥720 | ≥550 | 10.00 |  | 8.00 |  | 因疫情控制参赛人数 |  |
|  |  |  | 比赛天数 |  | 6 | 4 | 5.00 |  | 4.00 |  | 因疫情原因赛程缩短 |  |
|  |  | 质量指标 | 媒体报道篇幅 |  | ≥15 | ≥26 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  | 赛事覆盖区域 |  | 京津冀三地 | 京津冀三地 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  | 赛事关注人次 |  | ≥10000 | ≥10000 | 5.00 |  | 4.50 |  | 查阅多家媒体报道无法显示关注人次，成果资料未收集齐全。 |  |
|  |  | 时效指标 | 京津冀网球俱乐部团体赛（分站赛）；京津冀网球俱乐部团体赛（总决赛） |  | 10月、11月 | 8月、9月 | 5.00 |  | 5.00 |  | 考虑疫情影响，赛事计划提前执行。 |  |
|  |  | 成本指标 | 京津冀网球俱乐部团体积分赛 |  | 49.000000万元 | 48.999984万元 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
|  | 效益 指标 | 社会效益 指标 | 京津冀三地网球运动交流 |  | 得到提升 | 有待提高 | 10.00 |  | 9.00 |  | 因疫情原因，交流活动受限，未达到预期效果 |  |
|  |  |  | 网球运动社会影响力 |  | 得到提升 | 有待提高 | 10.00 |  | 9.00 |  | 受疫情影响，活动规模均有所限制 |  |
|  |  |  | 网球运动宣传推广 |  | 得到提升 | 得到提升 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 参赛成员 |  | ≥95% | ≥95% | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100.00 |  | 92.50 |  |  |  |