项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 网球全民健身赛事经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市网球运动管理中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘建 |  |  |  | 联系电话 |  | 010-67210769 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 94.900000 |  | 94.900000 | 94.900000 |  | 10.00 |  | 100% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 94.900000 |  | 94.900000 | 94.900000 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：通过组织开展形式多样的群体活动，努力 打造品牌网球活动和举办群众身边的健身 赛事。 目标2：通过提供群众身边的健身指导，开展国民 体质监测，为群众开具个性化“运动处方”， 提供精准化的健身服务，指导群众开展科 学健身。 目标3: 强化“六边工程”，努力建设健身团队，完善 群众身边的健身组织。 |  |  |  |  | 网球全民健身赛事项目在2020年度全部完成，赛事与培训进行顺利，群众参与度高，覆盖人群较广，对网球运动的推广和普及起着积极有效的作用。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 参与活动人次 | ≥3000 |  | ≥3000 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
|  |  |  | 赛事活动场次 | ≥360 |  | ≥280 | 10.00 |  | 8.00 |  | 因疫情控制参赛人数 |  |
|  |  |  | 培训活动天数 | ≥30天 |  | ≥30天 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 媒体报道 | ≥15 |  | ≥75 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  | 培训合格率 | ≥90% |  | ≥90% | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  | 活动关注人次 | ≥20000 |  | ≥100000 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 中小学体育教师网球培训；全民健日网球主题活动；全民健身社团培训与赛事 | 寒暑假及日常；8月份；6月--12月 |  | 按计划完成 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 中小学体育教师网球培训；全民健日网球主题活动；全民健身社团培训与赛事 | 94.900000万元 |  | 94.900000万元 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 参与活动选手网球水平 | 得到 提升 |  | 有待提高 | 10.00 |  | 9.00 |  | 支撑资料收集不齐全注意后期资料收集工作 |  |
|  |  |  | 网球运动社会影响力 | 得到 提升 |  | 得到 提升 | 10.00 |  | 9.00 |  | 受疫情影响，活动规模均有所限制 |  |
|  |  |  | 参与网球运动人数 | 得到 提升 |  | 得到 提升 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 参赛成员 | ≥95% |  | ≥95% | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  | 培训人员 | ≥95% |  | ≥95% | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100.00 |  | 96.00 |  |  |  |