项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 体育法制经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市体育局本级行政 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李华君 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 87244898 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 27.4 | 27.4 |  | 21.98 |  | 10 |  | 80.22% |  | 8 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 27.4 | 27.4 |  | 21.98 |  | — |  | 80.22% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 进一步推进体育领域依法行政工作，根据北京市委全面依法治市委员会和本市依法行政工作总体要求，开展并完成立法、法律顾问、案卷评查、行政执法等相关体育法制工作。 |  |  |  |  |  | 法律顾问制度有序推进，完成全市体育系统依法行政培训，领导干部学法得以落实，达成预期体育法制工作目标。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 法律顾问 |  |  | 审查合同260份 | 260 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 全市体育系统案卷评查 |  |  | 1次 | 1 | 5 |  | 4 |  | 全市体育经营单位受疫情影响较大，2021年度以检查为主，处罚案件较少，无法进行案卷评查。2021年对全系统执法人员进行依法行政培训及新修订《行政处罚法》专题培训。 |  |
|  |  |  | 领导干部学法 |  |  | 120人 | 120 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 参加总局会议差旅 |  |  | 1-2次 | 0 | 5 |  | 0 |  | 2021年度总局未安排会议 |  |
|  |  | 质量指标 | 法律顾问 |  |  | 合同审查到位 | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 全市体育系统案卷评查 |  |  | 完成案卷评查任务 | 部分完成 | 5 |  | 4 |  | 全市体育经营单位受疫情影响较大，2021年度以检查为主，处罚案件较少，无法进行案卷评查。2021年对全系统执法人员进行依法行政培训及新修订《行政处罚法》专题培训。 |  |
|  |  | 时效指标 | 体育法制工作 |  |  | 12月底前 | 规定时间完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 27.4 | 21.98 | 5 |  | 4 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 依法行政效益提升 |  |  | 得以提升 | 得以提升 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 体育法制工作发展 |  |  | 依法行政工作得以提升，行政执法效能得以提升 | 得以提升 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 对法律顾问服务满意度 |  |  | 各处室对法律顾问合同审核满意，满意度≥80% | 满意 | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90 |  |  |  |