项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 体育场地统计调查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市体育局本级行政 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 周斌 |  |  |  | 联系电话 |  | 87244880 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 84 | 84 | 82.15 |  | 10 |  | 97.80% |  | 9.78 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 84 | 84 | 82.15 |  | — |  | 97.80% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成北京市2020年度、2021年度体育场地统计调查工作。 |  |  |  |  | 对2020年度体育场地统计调查数据进行核查，开展2021年度体育场地统计调查。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 成果数量 |  | 2个 | 4个 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 成果评审通过率 |  | 100% | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 84万 | 82.15万 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 全市场地设施面积稳步提升 |  | 是 | 是 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指导全市工作 |  | 有效 | 有效 | 10 |  | ７ |  | 支撑资料可进一步完善 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度 | 专家评审满意度 |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96.78 |  |  |  |