项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 中轴线申遗搬迁腾退用房装修改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市体育局本级行政 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 周斌 |  |  |  | 联系电话 |  | 87244880 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 394.05 | 387.05 | 339.53 |  | 10 |  | 87.72% |  | 8.77 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 394.05 | 387.05 | 339.53 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 对拟搬入的用房进行简单的装修改造，保障游泳学校、武术院、体专中心正常办公需求。 |  |  |  |  | 按时完成装修改造，游泳学校、体专中心、武术院按时搬迁入驻，满足正常了办公需求。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 维修改造面积 |  | 2783.9 | 1825.36 | 10 |  | 6.5 |  | 原计划整栋改造，后改为改造3层，施工面积减少。 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 |  | 100% | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 施工时间 |  | 2021年6-8月 | 2021年7-10 | 10 |  | 7.5 |  | 受疫情影响，人员、材料进场受限。今后在组织施工时，督促施工单位加强预想预判，严格执行施工组织计划。 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 394.05 | 339.53 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 履职基础、公共服务能力 |  | 得到提升 | 得到提升 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 职工满意度 |  | 90% | 90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 92.77 |  |  |  |