项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 2021年服贸会工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市体育局本级行政 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 周斌 |  |  |  | 联系电话 |  | 87244880 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 517.608 | 517.608 | 511.410973 |  | 10 |  | 98.80% |  | 9.88 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 517.608 | 517.608 | 511.410973 |  | — |  | 98.80% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 弘扬中华体育精神和奥林匹克精神，推动体育文化服务贸易发展，提升体育文化影响力，促进体育文化经济增长。 |  |  |  |  | 圆满完成2021年服贸会体育服务专题筹办工作 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 展商数量 |  | 40家 | 线下54家 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 观展人数 |  | 30000人次 | 30000人次以上 | 10 |  | 7 |  | 支撑资料可进一步完善 |  |
|  |  | 质量指标 | 安全保障率 |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 |  | 2021年9月前 | 2021年9月 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 517.608万元 | 511.410973万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 展会交易额 |  | 达到30亿元 | 达到30亿元 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 观展群众满意度 |  | ≥90% | ≥90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96.88 |  |  |  |