项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 体育规划相关研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市体育局本级行政 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 周斌 |  |  |  | 联系电话 | 87244880 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 120.0976 | 77.0976 | 74.49 | 10 |  | 96.62% |  | 9.66 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 120.0976 | 77.0976 | 74.49 | — |  | 96.62% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 完成城市副中心城市绿心体育中心综合体前期规划研究，对绿心体育中心综合体建筑规模和布局提出合理化建议。落实国务院办公厅《关于加强全民健身场地设施建设发展群众体育的意见》 （国办发[2020]36号），开展健身设施建设补短板前期研究。 |  |  |  |  | 已完成城市副中心城市绿心体育中心综合体前期规划研究、健身设施建设补短板前期研究。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成规划研究成果数量 |  | 2个 | 3个 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 调研区数量 |  | 16个 | 16个 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 研究成果评审合格 |  | 100% | 100% | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 专家论证通过率 |  | 100% | 100% | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 |  | 2021年11月底前 | 2021年11月 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 77.0976万 | 74.49万 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 对体育场地设施规划建设可持续发展的影响 |  | 促进体育场地设施规划建设 | 促进体育场地设施规划建设 | 20 | 15 |  | 支撑资料可进一步完善 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 市民满意度 |  | ≥85% | ≥85% | 10 | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 94.66 |  |  |  |