项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 二级班招生体检 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市体育局本级行政 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 唐彬 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 87244850 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 14.34 | 14.34 |  | 13.22 |  | 10 |  | 92.2% |  | 9.2 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 14.34 | 14.34 |  | 13.22 |  | — |  | 92.2% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 开展2021年二级运动班招生和体检，补充各专业队伍后备力量，为国家培养和输送更多高水平运动员。 |  |  |  |  |  | 2021年对320名运动员进行了体检，保证了招生的质量。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：体检人数 |  |  | 300 | 320 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：体检合格率 |  |  | 90% | 90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1： 筹备期 |  |  | 2021年1-6月 | 2021年1-6月 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：执行期 |  |  | 2021年7-10月 | 2021年7-10月 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：总结期 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：人均成本 |  |  | 478元 | 413万 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1:选拔发现竞技体育人才 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：提升我市竞技体育实力 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：为体育强国做贡献 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：培养竞技体育人才，推动竞技体育发展 |  |  | 100% | 80% | 10 |  | 8 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：体检人员满意度 |  |  | 95% | 90% | 10 |  | 9.5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：训练单位满意度 |  |  | 95% | 90% | 10 |  | 9.5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96.2 |  |  |  |