项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 北京篮球队训练比赛 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市体育局本级行政 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 唐彬 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 87244850 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 840.8 | 840.8 |  | 840.8 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 840.8 | 840.8 |  | 840.8 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据国家体育总局《关于印发中华人民共和国第十四届运动会竞赛规程总则》（体竞字〔2019〕121号），按照《北京市竞技体育发展规划（2018—2025年）》（京体竞技字〔2018〕14号）和 《北京市体育局2020年东京奥运会和2021年陕西全运会备战工作计划》（京体竞技字〔2019〕10号），北京市体育局通过购买服务方式组建北京篮球队，其中五人篮球和三人篮球各4支队伍，进行组队和集中训练，参加第十四届全运会预赛，力争获得2020年第十四届全运会决赛资格，展现北京篮球项目发展成绩，展示北京体育健儿风采，为北京争得荣誉，为中国篮球运动发展做出贡献。 |  |  |  |  |  | 北京市体育局通过购买服务方式委托北京市篮球运动协会组建北京篮球队进行训练备战，篮球项目有六支队伍获得了全运会名次，三人制男子篮球U22组别比赛中获得第五名，潘臻琦携手奥运联队队友获得了1块全运会金牌。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：运动队数量 |  |  | 8 | 8 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：运动员人数 |  |  | 120 | 120 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：训练天数 |  |  | 40 | 40 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：训练场地数 |  |  | 8 | 8 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：每天训练时数 |  |  | 8 | 8 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：等级运动员比例 |  |  | 50% | 70% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：训练完成率 |  |  | 100% | 80% | 5 |  | 4 |  | 疫情影响，部分时间居家训练 |  |
|  |  |  | 指标3：比赛完成率 |  |  | 100% | 80% | 5 |  | 4 |  | 疫情影响部分比赛调整 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1： 筹备期 |  |  | 2020年8-10月 | 2020年8-10月 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：执行期 |  |  | 2021年1-12月 | 2021年1-12月 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：总结期 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：人均成本 |  |  | 7万 | 7万 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：队伍成本 |  |  | 105.1万 | 105.1万 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：调动青少年参与热情 |  |  | 100% | 90% | 5 |  | 4.5 |  | 宣传不够，加强推广 |  |
|  |  |  | 指标2：展示城市形象和运动员风采 |  |  | 100% | 90% | 5 |  | 4.5 |  | 宣传不够，加强推广 |  |
|  |  |  | 指标3：为体育强国做贡献 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：鼓励青少年参与篮球运动 |  |  | 100% | 100% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：提升项目水平 |  |  | 100% | 100% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：主管部门满意度 |  |  | 95% | 90% | 2 |  | 1.89 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：运动员和教练员满意度 |  |  | 90% | 90% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：市民满意度 |  |  | 80% | 70% | 2 |  | 1.75 |  | 对篮球水平提升有更多期待 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96.64 |  |  |  |