项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 北京马术队训练比赛 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市体育局本级行政 |  |  |
| 项目负责人 |  | 唐彬 |  |  |  |  | 联系电话 | 87244850 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 531.53 | 531.53 |  | 531.53 | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 531.53 | 531.53 |  | 531.53 | — | 100% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 根据国家体育总局《关于印发中华人民共和国第十四届运动会竞赛规程总则》（体竞字〔2019〕121号），按照《北京市竞技体育发展规划（2018—2025年）》（京体竞技字〔2018〕14号）和 《北京市体育局2020年东京奥运会和2021年陕西全运会备战工作计划》（京体竞技字〔2019〕10号），北京市体育局通过购买服务方式组建北京马术队，开展日常训练，提高竞技水平，参加第十四届全运会预赛，力争获得2020年第十四届全运会决赛资格并取得优异成绩，展现北京马术项目发展成绩，展示北京体育健儿风采，为北京争得荣誉。 |  |  |  |  |  | 北京市体育局通过购买服务方式委托北京市马术运动协会组建北京马术队进行训练备战，在全运会决赛中获得了个人第四名和团体第六名的成绩，展现北京马术项目发展成果，展示北京体育健儿风采，为北京争得荣誉。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  |  |  | 指标1：运动员人数 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 指标2：训练天数 |  |  | 312 | 312 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 指标3：每天训练时数 |  |  | 6 | 6 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：等级运动员比例 |  |  | 50% | 65% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 指标2：训练完成率 |  |  | 100% | 90% | 5 | 4.5 | 疫情影响 |
|  |  |  | 指标3：比赛完成率 |  |  | 100% | 50% | 5 | 2.5 | 运动员和马匹出现伤病情况 |
|  |  | 时效指标 | 指标1： 筹备期 |  |  | 2020年8-10月 | 2020年8-10月 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 指标2：执行期 |  |  | 2021年1-12月 | 2021年1-12月 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 指标3：总结期 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：人均成本 |  |  | 53.15万 | 53.15万 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 指标2：马匹成本 |  |  | 26.58万 | 26.58万 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：调动青少年参与热情 |  |  | 100% | 90% | 5 | 4.5 | 宣传推广不够 |
|  |  |  | 指标2：展示城市形象和运动员风采 |  |  | 100% | 90% | 5 | 4.5 | 宣传推广不够 |
|  |  |  | 指标3：为体育强国做贡献 |  |  | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：鼓励青少年参与马术运动 |  |  | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 指标2：提升马术项目水平 |  |  | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：主管部门满意度 |  |  | 95% | 60% | 2 | 1.26 | 未获得奖牌 |
|  |  |  | 指标2：运动员和教练员满意度 |  |  | 90% | 90% | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 指标3：市民满意度 |  |  | 80% | 80% | 2 | 2 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 95.26 |  |