项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 两运备战参赛组织工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市体育局本级行政 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 唐彬 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 87244850 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 563.209 | 138.20 |  | 79.88 |  | 10 |  | 57.8% |  | 5.78 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 563.209 | 138.20 |  | 79.88 |  | — |  | 57.8% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 北京市体育局将围绕东京奥运会和陕西全运会进行备战参赛组织工作，开展重点比赛信息收集、竞技体育管理系统运维、比赛情报研判分析等项目，为各项目在奥运会和全运会取得优异成绩提供服务保障。组建北京市体育代表团参加2021年9月15日-27日在陕西举办的第十四届全运会，力争取得运动成绩和精神文明双丰收，为北京争光添彩。 |  |  |  |  |  | 围绕两运备战工作，形成了年度重点赛事信息分析报告，开展了竞技体育管理系统运维，为奥运会和全运会取得优异成绩提供服务保障。东京奥运会，我市有18名运动员、12名教练员和2名保障人员入围中国体育代表团，获得了4枚金牌、5枚银牌和4枚铜牌的优异成绩。陕西全运会，我市共有599名运动员参加28个大项、35个分项、232个小项的比赛，获得了21枚金牌、14枚银牌、15枚铜牌，共计50枚奖牌，120个前八名。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：观看比赛 |  |  | 23场 | 23场 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：形成分析报告 |  |  | 30份 | 20份 | 10 |  | 6.7 |  | 疫情影响 |  |
|  |  |  | 指标3：全运简报 |  |  | 13期 | 25期 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：系统正常率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：信息正确率 |  |  | 90% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：简报准确率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：筹备期 |  |  | 2020年10-12月 | 2020年10-12月 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：执行期 |  |  | 2021年1-12月 | 2021年1-12月 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：总结期 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：总体成本 |  |  | 138.2 | 79.88 | 5 |  | 2.89 |  | 疫情影响 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：提供精准参赛信息和服务 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：提高北京竞技体育发展水平 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：推动体育强国建设 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：运动队满意度 |  |  | 95% | 95% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：训练单位满意度 |  |  | 95% | 95% | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90.37 |  |  |  |