项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 竞技体育科技助力、教育督导及培训经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市体育局本级行政 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 邓旭 |  |  |  |  | 联系电话 | 87244806 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 44.434 | 44.434 |  | 21.03 | 10 |  |  | 47.32% |  | 4.73 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 44.434 | 44.434 |  | 21.03 | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.根据《北京竞技体育科技助力发展规划（2019-2029年）》（京体科教字〔2019〕25号）及重点任务分工方案，拟聘请第三方评估机构实施评估，检查各单位规划落实情况，评估年度实施效果，必要时对规划目标进行适当调整，紧密联系实际保障规划稳步推进。 2.根据《北京市专业技术人员继续教育规定》，组织全系统和各区体育局教练员、教师、科研人员专业技术等人员和干部开展继续教育培训。 3.根据国家体育总局《反兴奋剂管理办法》第九条规定：地方各级体育主管部门领导、协调和监督本地区的反兴奋剂工作。根据市体育局三定职责第11条负责反兴奋剂工作的业务经费预算、审批核监督。 |  |  |  |  |  | 1.完成《竞技体育科技助力和科研课题评估暂行规定》编制； 2.完成《训练单位竞技体育科技助力评估指标表》和《体科所竞技体育科技助力评估指标表》制定； 3.完成木樨园、芦城体校和体科所的评估工作。 4.开展教师培训1期，共计培训50人*2天 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 《竞技体育科技助力和科研课题评估暂行规定》 |  |  | 1份 | 1份 |  | 8 | 8 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 评估指标表 |  |  | 2份 | 2份 |  | 5 | 5 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 2021年度竞技体育科技助力和科研课题评估实施方案 |  |  | 1份 | 1份 |  | 5 | 5 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 教师培训期数 |  |  | 1 | 1 |  | 5 | 5 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 培训目标教师人数 |  |  | 50 | 50 |  | 5 | 5 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 质量指标 | 《评估暂行规定》和评估指标体系通过专家评审 |  |  |  | 针对《评估暂行规定》和《评估指标表》组织召开专家评审会并通过专家评审 |  | 3 | 3 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 教师培训完成率 |  |  | 80% | 100% |  | 3 | 3 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 教师培训合格率 |  |  | 80% | 100% |  | 3 | 3 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 时效指标 | 培训完成进度 |  |  | 年内 | 2021年7月 |  | 5 | 5 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 2021年12月份完成所有项目实施工作 |  |  | 不晚于2021年12月底 | 12月26日提交评估报告 |  | 5 | 5 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 3.45万元 | 3.327万元 |  | 5 | 5 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 项目预算控制数 |  |  | 17.92万元 | 17.92万元 |  | 5 | 5 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 经济效益 指标 | 通过评估办法编制和评估实施，优化市局资源配置和资金分配 |  |  |  | 《评估暂行规定》要求将评估结果作为资源配置和评优推荐的重要依据 |  | 5 | 5 |  | 无偏差 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 提升教师队伍整体素养 |  |  | 优良中低差 | 优 |  | 5 | 5 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 通过评估办法编制和评估实施，推动科技助力意识的提升 |  |  |  | 通过训练单位走访和评估实施，有效推动了各训练单位科技管理人员、科研人员、教练员、运动员等的科技助力意识的提升 |  | 5 | 5 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提升教师队伍整体素养，提高教学质量 |  |  | 优良中低差 | 优 |  | 5 | 5 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 通过评估办法编制、评估指标设计，拟评估实施等工作，推动北京市科技助力评估工作机制的建立 |  |  |  | 评估暂行规定》要求每两年开展1次评估工作，有助于科技助力可持续评估工作机制的建立 |  | 5 | 5 |  | 无偏差 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 服务对象满意度不低于90% |  |  | 不低于90% | 未开展 |  | 4 | 0 |  | 受疫情影响 |  |
|  |  |  | 参训教师满意度 |  |  | 优良中低差 | 优 |  | 4 | 4 |  | 无偏差 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 90.7 |  |  |  |