项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 2021年北京体育消费活动项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市体育局本级行政 |  |  |  |  |
| 项目 负责人 |  | 祝伟民 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 87244893 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 188.036000 |  | 188.040000 | 153.8900 |  | 10.00 |  | 82% |  | 8.2 |
|  |  | 其中：当年财 政拨款 |  |  | 188.040000 |  | 188.040000 | 153.8900 |  | — |  | 82% |  | — |
|  |  | 上年结 转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021年，在严格抓好常态化疫情防控基础上，按照“政府引导、市场主导、机制创新”总体思路，拟于8月8日启动“2021年第二届8.8北京体育消费节”，以“爱体育 爱生活”为主题，结合第13个全民健身日活动，重振体育消费市场，为经营者和消费者搭建互动平台，为市民身体健康和健身消费做好服务保障。通过消费节活动，推动体育消费机制创新、政策创新、模式创新、产品创新，以点带面，促进我市体育消费规模持续增长、消费结构不断升级，为稳就业、稳增长、促消费、惠民生做出积极贡献。 |  |  |  |  |  |  | 第二届“8.8北京体育消费节”期间，北京地区累计成交总金额达1.16亿元，成交金额环比前两周增长100%，同比增长38.8%。8万人次参与预定1200家场馆服务，覆盖了羽毛球、游泳、健身房、足球、篮球等10余种不同类型的运动场馆。69149人报名参加了公园半程马拉松、广场舞大赛、“探索云端的北京”、“百载红船路 全民奥运行”等线上比赛活动。线上直播课程暨北京市科学健身在线课堂，通过体育、医疗专家、运动达人授课等环节，激发了市民健身热情，直播总观看量超过459.5万人次。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 消费节开展4大板块 |  | ≥4个板块 |  | 4个板块 | 12.50 |  | 12.50 |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 消费总量同比增长 |  | 增长20% |  | 同比增长38.8% | 12.50 |  | 12.50 |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 2021年底之前完成 |  | 按时完成 |  | 2021年12月 | 12.50 |  | 12.50 |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 预算控制数 |  | ≤188.04万元 |  | 153.89万元 | 12.50 |  | 12.50 |  |  |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益 指标 | 丰富市民文化生活 |  | 市民现场或电视观看参与线上活动 |  | 为市民提供精彩线上消费服务，为构建和谐社会做出贡献 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 展示首都良好形象 |  | 提升城市影响力 |  | 繁荣经济，城市影响力持续提升，打造城市名片 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 促进相关产业发展 |  | 体育培训、传媒、旅游 |  | 促进体育培训、体育传媒、体育旅游等相关产业发展 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 提升体育消费水平 |  | 消费提高 |  | 体育消费水平整体提升，促进体育产业健康可持续发展 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 |  | 服务对象满意度标 | 用户满意度90%以上 |  | ≥90 |  | 用户100%满意 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00 |  | 98.2 |  |  |  |