项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 北京市冬季运动项目训练比赛经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市体育局本级行政 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王宁 |  |  |  |  | 联系电话 | 13911227039 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 12121.428711 | 12121.428711 | 11190.177080 | 10 | 92.32% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  | 12121.428711 | 12121.428711 | 11190.177080 | — | 92.32% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  |  | 组建21支北京市冰雪运动队，在第十四届全国冬季运动会比赛中实现50人入围决赛圈和27人入围国家集训队的总体目标，并力争实现两金三银四铜共九枚奖牌目标；北京冰球运动员入选国家青年和少年集训队比例超过30%，全国青少年U系列冰球锦标赛保二争一，全国青年比赛保二争一。不断提高运动员训练水平和质量，加速提升运动队的整体实力，完成各项赛事任务，加快落实培养后备人才体系建设。 |  |  |  |  | 2021年紧紧围绕深入贯彻习近平总书记对体育工作的重要指示批示精神。全面落实《北京市人民政府关于加快冰雪运动发展的意见（2016—2022）》文件要求。在体育局党组坚强领导下，冬运中心不断努力全力备战2022年北京冬奥会。2021年全国指令性比赛达到预期目标，共获得冠军5项次、亚军7项次、季军0项次、四至八名18项次的成绩，圆满完成2021年度总体目标。特别是在2021全国冰球锦标赛中北京体育职业学院经过苦战，卫冕冠军，创造了北京男子冰球的新历史。入围国家队共计32人，完成任务。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 教练员及工作人员人数 | 64人 |  | 56人 | 5 | 4 | 根据实际需要 |  |
|  |  |  |  | 运动员人数 | 189人 |  | 175人 | 5 | 4 | 根据实际需要 |  |
|  |  |  |  | 训练天数 | 约330天 |  | 330天 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  |  | 比赛场次 | 约50次 |  | 22场 | 5 | 5 | 根据总局竞赛安排组队参赛。 |  |
|  |  |  | 质量指标 | 获得成绩 | 9枚奖牌 |  | 12枚奖牌 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  |  | 训练规范 | 严格执行北京市冬季运动管理中心印发的《北京竞技冰雪运动队运动员行为规范》《北京竞技冰雪运动队教练员行为规范》及训练计划执行 |  | 按年度 指标执行完成 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  |  | 训练安全 | 按规定为运动员及工作人员落实相关伤病、医疗等保险手续，做好运动员防伤防病各项工作预案 |  | 按年度 指标执行完成 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  |  | 后勤保障 | 严格按规定执行运动员餐标，全力保障伙食营养，做好各项生理生化指标机能监测，将科学训练理念贯穿始终 |  | 按年度 指标执行完成 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 进度指标 | 训练比赛 | 2021年度1-12月 |  | 按年度 指标执行完成 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 12121.428711万元 |  | 11190.177080万元 | 5 | 4 | 根据实际需求 |  |
|  |  |  |  | 经费支出标准 | 经费预算及支出按京财科文[2018]2223号文件《北京市冰雪运动项目训练比赛经费定额标准》文件规定执行 |  | 按年度 指标执行完成 | 10 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益 指标 | 社会影响力 | 全力为运动队取得优异成绩提供综合保障，不断提升北京市冰雪运动队的竞技实力，为国家贡献更多的北京力量 |  | 按年度 指标执行完成 | 10 | 10 |  |  |
|  | 满意度 指标 |  | 服务对象满意度标 | 运动员教练员满意度指标 | ≥90% |  | 90% | 10 | 9 | 仍需提升满意度 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 95 |  |  |