项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

| 项目名称 |  | 媒体宣传舆情监控经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市体育局本级行政 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李华君 |  |  |  | 联系电话 | 87244898 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 30 | 30 | 30 | 10 | 100% |  |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 30 | 30 | 30 | — | 100% |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 落实市政府推进政务公开工作要求，及时有效做好涉及体育行业的舆情收集、分析、研判工作，定期提供舆情分析报告，出现敏感事件提供专题快报，为市体育局精准研判、有效应对舆情提供全面、系统、科学的信息支撑。 |  |  |  |  | 项目成本30万元，对2021年媒体宣传舆情进行跟踪监测，形成周报50期、年报1期、快报5期，为市体育局精准研判、有效应对舆情提供了全面、系统、科学的信息支撑。全面达成指标。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 舆情监测周报期数 |  | 50期 | 50期 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 舆情监测快报期数 |  | 5-10期 | 5-10期 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 舆情准确全面 |  | 满足要求 | 达成 | 10 |  | 9.5 | 支撑材料不充分 |  |
|  |  |  | 日报报送及时 |  | 满足要求 | 达成 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 舆情快报迅速 |  | 即时报送 | 达成 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 日报、快报投送 |  | 12月底前 | 2021年 日报、快报投送 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 30万 | 30万 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 应对舆情的及时度、精准度 |  | 掌握舆情动态，及时处置。 | 及时、精准掌握了舆情现状及其发展情况，使得舆情应对更加迅速、精准。全年没有发生重大舆情事件。 | 10 |  | 9.5 | 支撑材料不充分 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 局领导满意度 |  | ≥80% | 100 | 10 |  | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |