项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 1号网球馆修缮工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市网球运动 管理中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 贾志杰 |  |  |  |  | 联系电话 | 01067211559 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1300 |  | 1687.3947 | 1684.43146 | 10 |  |  | 99.82% | 9.9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 1300 |  | 1687.3947 | 1684.43146 | — |  |  | 99.82% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：提升1号网球馆抗震等级。 目标2：解决屋盖安全隐患。 |  |  |  |  |  | 1.在结构检测的基础上，通过实施结构加固，使建筑结构满足现行建筑抗震等级要求。 2.通过新建消防水池、防排烟工程、火灾报警工程、消防电外线工程、消防水工程、应急照明，解决了消防设施不完善问题。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出 指标 | 数量指标 | 完成修缮面积4618.52平方米 |  | 4618.52 平方米 |  | 4618.52 平方米 |  | 15 | 15 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 符合现行建筑物抗震等级标准及消防建设标准竣工验收合格 |  | 100% |  | 100% |  | 15 | 15 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间；招标采购时间；施工时间；验收时间 |  | 2月至3月；4月中旬至5月中旬；6月至12月；12月底。 |  | 2月初至5月底；6月至9月底；10月至2023年5月初；2023年5月初。 |  | 10 | 6 | 1.5月中旬才完成财政局组织的财政评审，制约后续项目公示时间； 2.招标代理公司、施工工地受到疫情影响。 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 1687.3947 |  | 1684.43146 |  | 10 | 10 |  |  |
|  | 效益 指标 | 社会效益 | 通过改造使场馆抗震等级及消防标准符合要求，为群众健身提供安全环境 |  | 抗震及消防设施符合规范 |  | 抗震及消防设施 符合规范 |  | 15 | 15 |  |  |
|  |  | 可持续影响 | 通过改造提升服务楼、1号馆消防防火水平及1号馆抗震等级 |  | 满足安全需要 |  | 满足安全需要 |  | 15 | 15 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 |  | ≥90% |  | ≥90% |  | 10 | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 95.9 |  |  |