项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 反兴奋剂宣传教育 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市体育局 | | 实施单位 | | 北京市反兴奋剂中心 | | | |
| 项目负责人 | | 李育才 | | 联系电话 | | | 18600426696 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 年初预  算数 | 全年预  算数 | 全年  执行数 | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 195.802500 | 182.402500 | 182.402500 | | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 195.802500 | 182.402500 | 182.402500 | | — | 100% | — |
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0 | | — | 0 | — |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0 | | — | 0 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 开展反兴奋剂教育拓展活动、培训管理市级讲师、对专业运动员开展知识竞赛评比活动，对参加市运会及市冬运会的青少年进行教育培训、对社会大众进行宣传教育，避免发生涉嫌故意使用的兴奋剂违规行为。 | | | 大力开展全覆盖、全周期、常态化、制度化的反兴奋剂教育。深入市级专业运动队、区级体校等，线下线上开展反兴奋剂教育培训和教育拓展活动。对市级教育讲师开展专项业务培训，切实加强讲师队伍的管理和指导。组织开展专业运动员反兴奋剂知识竞赛，共有1491名人员参加竞赛。面向各区体育部门开展青少年反兴奋剂宣传教育活动，通过专家授课、拓展活动、印发读本等多种方式，参加市运会、市冬会的运动员和辅助人员近2.3万人次接受了系统的反兴奋剂教育，并完成了教育准入工作。充分利用微信、微博等新媒体平台打造立体通道，加大线上反兴奋剂宣传教育力度，深入北京马拉松等国际赛事和街头篮球挑战赛、市民羽毛球挑战赛、全民健身与营养社区行、青少年科学健身普及活动等群众性赛事活动，进一步扩大宣传教育覆盖面，向广大体育运动参与者宣传普及反兴奋剂知识。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训市级讲师人数 | 40人 | 10人 | | 5 | 1 | 对重点讲师进行专项培训 |
| 教育讲座场次 | 40场 | 51场 | | 10 | 10 | 受疫情影响，教育内容以录制授课视频形式发到各区。16个区体育部门和北京经济技术开发区每单位开展讲座不少于3场并完成了教育准入工作。 |
| 质量指标 | 训练单位覆盖率 | ＞90% | 100% | | 10 | 10 |  |
| 项目覆盖数量 | ＞80项 | 81项 | | 20 | 20 |  |
| 目标运动员 | ＞400人 | 14198人 | | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 年内完成 | 100% | 100% | | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 预算控制数 | ≤195.8025万元 | 182.4025万元 | | 1 | 1 |  |
| 效益  指标 | 社会效益  指标 | 运动员得到警示 | 优 | 优 | | 2 | 2 |  |
| 力争零阳性 | 0 | 0 | | 10 | 10 |  |
| 训练单位重视 | 高 | 高 | | 2 | 2 |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 市级讲师满意度 | ＞90% | ＞90% | | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 96 |  |