项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 优秀运动队外聘专家经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市体育局 | | | | | 实施单位 | | 北京市什刹海体育运动学校 | | | | |
| 项目负责人 | | 赵伶艳 | | | | | 联系电话 | | 83222406 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 300.235 | 300.235 | | 202.9729 | | 10 | | 67.6% | | 7 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 300.235 | 300.235 | | 202.9729 | | — | | 67.6% | | — |
| 上年结转资金 | | 无 | 无 | | 无 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 无 | 无 | | 无 | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 吸引国内外体育训练领域杰出人才，充分利用社会教学资源，加强我校项目训练师资力量，提高训练效益，切实与当前国家竞技体育改革接轨，加速项目推广和发展，使优秀运动员的体能训练更加科学，训练效率更加高效，训练计划更加有针对性；利用现在先进的体能训练理念、方法和监控手段，保障优秀运动员的训练质量；通过重新树立体能训练的理念，首先可以保持优秀运动员的竞技状态，同时还可以使部分优秀的老运动员再次突破自我，挖掘更多的自身潜力，再创佳绩。 | | | | | | 外聘专家能够科学制定训练计划并组织实施，运动员个人能力有提高，运动队整体水平有提升，本队教练员从中得到学习和进步，达到预期效果。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 聘用周期 | | | 1-12月 | 1-12月 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 专项训练水平  提高率 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 聘用专家人数 | | | 8 | 9 | 20 | | 20 | |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | | 300.24 | 202.97 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高运动员运动技术水平 | | | 丰富现有的训练内容，为本队教练员带来全新的训练理念，提高运动员竞技水平，达到提高成绩的目的，为了完成全国比赛夺金任务打下坚实的基础。 | 丰富现有的训练内容，为本队教练员带来全新的训练理念，提高运动员竞技水平，达到提高成绩的目的，为了完成全国比赛夺金任务打下坚实的基础。 | 20 | | 18 | | 覆盖面还应加强，让更多的二级班队员能从中受益。 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | | | ≥90% | ≥90% | 20 | | 20 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 95 | |  | |