项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 优秀运动队出国训练比赛经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市体育局 | | | | | 实施单位 | | 北京市什刹海体育运动学校 | | | | |
| 项目负责人 | | 郭宾 | | | | | 联系电话 | | 83222406 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 31 | 10 | | 10 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 31 | 10 | | 10 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | | 无 | 无 | | 无 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 无 | 无 | | 无 | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 为了提高训练水平，学校安排重点项目队伍定期参加高水平的国际比赛。为保持我校专业队的高竞技水平，同时在技术理念上与国际强队接轨，特安排重点项目队伍定期参加高水平的国际比赛，提高运动竞技水平，培养优秀后备体育人才。 | | | | | | 根据2022年市体育局的防疫要求，以及我校运动队项目国家队的选调情况，仅有击剑队1位运动员出国参加世界比赛，在此期间了解自身在国际大赛平台的实力，开拓眼界。同时也了解该项目在国内外前沿的动态，提升训练效率。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 出国参赛天数 | | | 35天 | 35天 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 取得最高成绩 | | | 高 | 提高训练成绩 | 10 | | 10 | | 根据运动员比赛情况，进行针对性训练，切实提高运动员能力，为“两运”比赛打好基础。 | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | | 控制在10万元以内 | 10万 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 出访训练比赛完成时间 | | | 12月前 | 10月 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 队员竞技水平覆盖面 | | | 通过与国际高水平运动员进行实战交流，拓宽视野，锻炼队伍，提高技战术水平及自信心，为备战奥运、全运打下扎实基础。 | 通过与国际高水平运动员进行实战交流，拓宽视野，锻炼队伍，提高技战术水平及自信心，为备战奥运、全运打下扎实基础。 | 20 | | 18 | | 由于疫情参加出国比赛队员仅1人，无法安排其他队伍重点队员出国参赛。 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 运动员满意度 | | | 参赛运动员问卷调查满意度 | ≥90% | 20 | | 20 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |