项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 运动队进口器材采购经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市体育局 | | | | | 实施单位 | | 北京市什刹海体育运动学校 | | | | |
| 项目负责人 | |  | | | | | 联系电话 | | 83222406 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 85.897 | 85.897 | | 85.88 | | 10 | | 99.98% | | 9 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 85.897 | 85.897 | | 85.88 | | — | | 99.98% | | — |
| 上年结转资金 | | 无 | 无 | | 无 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 无 | 无 | | 无 | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 根据项目发展规律和科学训练前沿动态，针对优秀运动队日常科学训练需求，购置各类专项体能训练器材，用于运动员在康复-体能-恢复一体化过程中的训练，全方位为优秀运动队的运动员提供高精尖保障，提升精英运动员的夺金概率，保障运动员竞技体育最佳状态。 | | | | | | 完成既定目标，采购在日常训练中专项训练、体能训练的训练设备，提升了运动员的竞技状态和夺金概率。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置训练器材数 | | | 2321件 | 384件 | 20 | | 12 | | 原计划采购羽毛球器材调整为体能设备，所以数量有所减少。 | |
| 质量指标 | 验收合格率 | | | ≥95% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 采购物品到位时间 | | | 12月 | 12月 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | | 85.9 | 85.9 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 体育社会影响力 | | | 按不高于设备市场报价进行采购保障运动队的正常训练，提升运动队训练水平，为运动队在亚运会、奥运会、全运会上取得优异比赛成绩提供有力的保障。 | 公开招标采购，按预算执行运动队训练保驾护航，为各运动队的专项训练、体能训练及训练后恢复提供了器材保障，我校运动队在全运会、奥运会上均完成既定任务，为北京市竞技体育争得了荣誉。 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 运动员满意度 | | | ≥90% | ≥90% | 20 | | 20 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 91 | |  | |