项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 北京市全年常规武术比赛 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市体育局 | | | | | 实施单位 | 北京市什刹海体育运动学校 | | | | |
| 项目负责人 | | 李俊峰 | | | | | 联系电话 | 13911561556 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | | 年度资金总额 | | 73.680577 | 73.680577 | | 68.96867 | 10 | | 93.6% | | 9 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 73.680577 | 73.680577 | | 68.96867 | — | | 93.6% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 针对不同习武群体，北京市全年的武术比赛共设立青少年武术、传统武术、社区武术和太极拳比赛，如期开展有利于培养我市武术青少年后备人才，推动传统武术的传承和发展，更有利于打造适合于大众全年龄段参与的平台，为全民健身运动添砖加瓦，也对中华优秀传统文化的继承和发扬起到重要作用。 | | | | | | 我校2022年共执行赛事5个，比赛均顺利举办，完成了年初预定计划，虽然受疫情影响，比赛采用了线上形式进行，但参与人数远超过预期，比赛的安全风险也降到了最低。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办比赛次数 | | | 5次 | 5 | | 20 | 20 |  | |
| 质量指标 | 提高武术爱好者习武水平 | | | 高中低 | 高 | | 10 | 10 |  | |
| 时效指标 | 比赛完成时间 | | | 11月 | 12月 | | 10 | 8 | 因受疫情影响，比赛延迟至12月初才全部完成 | |
| 成本指标 | 比赛预算控制数 | | | 73.680577 | 68.96867 | | 10 | 10 | 因受疫情影响，将线下比赛转为线上形式，故赛事资金实际执行情况比预计有所减少。 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 武术练习者提高互进 | | | 得到提升 | 为本市及周边地区武术习练者提供互相学习、共同进步的机会，进一步弘扬了中华武术精神。为爱好者业余生活搭建了平台，为全民抗击疫情，增强身体素质作出了贡献。 | | 20 | 20 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 本市及周边地区的武术参赛者满意度 | | | ≥90% | ≥90% | | 20 | 20 |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 97 |  | |