北京市2023年度

中央集中彩票公益金支持体育事业

专项资金转移支付绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达北京市预算和绩效目标情况

2022年10月底，财政部提前下达北京市2023年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算4367万元（财教〔2022〕237号）。

2023年6月，根据国家体育总局通知，调整了部分预算安排结构。财政部《关于下达2023年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知》（财教〔2023〕88号），下达了北京市区域绩效目标。区域绩效目标分为产出指标、效益指标和满意度指标，具体情况如下：

| 区域绩效目标表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 | 中央集中彩票公益金支持体育事业专项 |  |  |  |
| 中央主管部门 | 国家体育总局 |  |  |  |
| 资金情况 | 年度金额 |  | 4367万元 |  |
|  | 其中：中央补助 |  | 4367万元 |  |
|  | 地方资金 |  | 0 |  |
| 总体目标 | 1、群众体育工作：加强全民健身场地设施建设，举办全民健身赛事活动，开展社会体育指导员培训，开展国家体育锻炼标准达标测验活动，进一步丰富完善全民健身公共服务体系，促进全民健身事业发展。 2、青少年体育工作：开展青少年体育技能普及和体育赛事活动，推进足球重点城市建设，资助国家高水平体育后备人才基地，依托体校建立青训中心。 |  |  |  |
| 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标 | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 支持场地设施数量（个） | ≥229个 |
|  |  |  | 支持赛事活动数量（场） | ≥225场次 |
|  |  |  | 参加赛事活动人次（人） | ≥526700人次 |
|  |  |  | 人才培养培训数量（人） | ≥150人 |
|  |  |  | 资助后备力量培养单位数量（个） | ≥5个 |
|  |  | 质量指标 | 场地设施竣工验收合格率（%） | ≥96% |
|  |  |  | 赛事和活动任务完成率（%） | ≥95% |
|  |  | 时效指标 | 赛事和活动任务完成及时率（%） | ≥95% |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 对群众体育可持续发展的影响程度（分） | ≥9分 |
|  |  |  | 对青少年体育可持续发展的影响程度（分） | ≥8分 |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度（%） | ≥92% |

（二）北京市分解下达预算和绩效目标分解情况

2023年2月，根据北京市体育局预算申报情况，北京市财政局随2023年年初预算批复下达了北京市2023年度中央集中彩票公益金支出体育事业专项资金转移支付项目预算4367万元（京财科文指〔2023〕0049号）。

2023年6月，北京市体育局根据国家体育总局资金结构调整的通知，为确保完成绩效任务，结合项目单位预算执行情况，对预算进行了调整，安排群众体育经费1569.579833万元，青少年体育经费2565万元，竞技体育经费232.420167 万元。市财政局于8月批复了北京市体育局预算调整方案（京财科文指〔2023〕1492号、京财科文指〔2023〕1526号）。调整后的转移支付项目预算总额为4367万元。项目资金主要用于建设小型全民健身中心、滑冰场、浇冰场，举办u系列赛事活动、奔跑吧少年系列活动、全民健身主题系列活动，开展全国各级各类体育教练员培训，资助排球、射击等国家高水平后备人才基地建设，包含46个项目，涉及北京市体育局（本级）等27个资金使用单位。具体情况详见下表：

| 序号 | 项目单位 | 项目名称 | 预算金额 | 预算批文文号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （万元） | 中央 | 北京市 |
| 1 | 北京市门头沟区体育局 | 门城湖群众滑冰场、浇冰场建设 | 50 | 财教〔2022〕237号 | 京财科文指〔2023〕0049号 |
| 2 | 北京市房山区体育局 | 群众滑冰场建设 | 25 | 财教〔2022〕237号 | 京财科文指〔2023〕0049号 |
| 3 | 北京市平谷区体育局 | 浇冰场建设 | 50 | 财教〔2022〕237号 | 京财科文指〔2023〕0049号 |
| 4 | 北京市东城区体育局 | 龙潭中湖公园浇冰场建设 | 25 | 财教〔2022〕237号 | 京财科文指〔2023〕0049号 |
| 5 | 北京市密云区体育局 | 浇冰场建设 | 50 | 财教〔2022〕237号 | 京财科文指〔2023〕0049号 |
| 6 | 北京市体育局（本级） | 运动促进健康试点项目 | 126 | 财教〔2022〕237号 | 京财科文指〔2023〕0049号 |
| 7 | 北京市社会体育管理中心 | 运动促进健康试点项目 | 74 | 财教〔2022〕237号 | 京财科文指〔2023〕0049号 |
| 8 | 北京市通州区体育局 | 通州区小型全民健身中心建设 | 200 | 财教〔2022〕237号 | 京财科文指〔2023〕0049号 |
| 9 | 北京市体育总会秘书处 | 回天地区社区运动会 | 37 | 财教〔2022〕237号 | 京财科文指〔2023〕0049号 |
| 10 | 北京市社会体育管理中心 | 全民健身主题系列活动 | 70 | 财教〔2022〕237号 | 京财科文指〔2023〕0049号 |
| 11 | 北京市体育总会秘书处 | 全民健身主题系列活动 | 80 | 财教〔2022〕237号 | 京财科文指〔2023〕0049号 |
| 12 | 北京市体育局（本级） | 国球进社区、进公园乒乓球设施购置 | 218 | 财教〔2023〕88号 | 京财科文指〔2023〕1526号 |
| 13 | 北京市体育局（本级） | 国球进社区、进公园室外健身器材购置 | 164.58 | 财教〔2023〕88号 | 京财科文指〔2023〕1526号 |
| 14 | 北京市体育总会秘书处 | 第一届全国全民健身大赛北京赛区承办经费 | 100 | 财教〔2023〕88号 | 京财科文指〔2023〕1526号 |
| 15 | 北京市体育总会秘书处 | 群众冰雪运动 | 100 | 财教〔2023〕88号 | 京财科文指〔2023〕1526号 |
| 16 | 北京市社会体育管理中心 | 全国冰雪运动主会场活动 | 100 | 财教〔2023〕88号 | 京财科文指〔2023〕1526号 |
| 17 | 北京市社会体育管理中心 | 国家体育锻炼标准达标测验活动 | 30 | 财教〔2023〕88号 | 京财科文指〔2023〕1526号 |
| 18 | 北京市社会体育管理中心 | 国家级社会体育指导员培训 | 30 | 财教〔2023〕88号 | 京财科文指〔2023〕1526号 |
| 19 | 北京市社会体育管理中心 | 万村女性社会体育指导员培训 | 10 | 财教〔2023〕88号 | 京财科文指〔2023〕1526号 |
| 20 | 北京市社会体育管理中心 | 全民健身志愿服务 | 30 | 财教〔2023〕88号 | 京财科文指〔2023〕1526号 |
| 21 | 北京市先农坛体育运动技术学校 | “选星计划”专项资金 | 84.98 | 财教〔2022〕237号 | 京财科文指〔2023〕0049号 |
| 22 | 北京市木樨园体育运动技术学校 | “选星计划”专项资金 | 0.87 | 财教〔2022〕237号 | 京财科文指〔2023〕0049号 |
| 23 | 北京市什刹海体育运动学校 | “选星计划”专项资金 | 21.2 | 财教〔2022〕237号 | 京财科文指〔2023〕0049号 |
| 24 | 北京市芦城体育运动技术学校 | “选星计划”专项资金 | 95.03 | 财教〔2022〕237号 | 京财科文指〔2023〕0049号 |
| 25 | 北京市射击运动技术学校 | “选星计划”专项资金 | 30.34 | 财教〔2022〕237号 | 京财科文指〔2023〕0049号 |
| 26 | 北京市体育局（本级） | 全国足球发展重点城市建设 | 500 | 财教〔2022〕237号 | 京财科文指〔2023〕0049号 |
| 27 | 北京市朝阳区第一少儿业余体校 | 后备人才培养（排球） | 300 | 财教〔2022〕237号 | 京财科文指〔2023〕0049号 |
| 28 | 北京市朝阳区第二少儿业余体校 | 后备人才培养（射击） | 150 | 财教〔2022〕237号 | 京财科文指〔2023〕0049号 |
| 29 | 北京市木樨园体育运动技术学校 | 后备人才培养（跳水） | 150 | 财教〔2022〕237号 | 京财科文指〔2023〕0049号 |
| 30 | 北京市东城区体育运动学校 | 后备人才培养（体操） | 150 | 财教〔2022〕237号 | 京财科文指〔2023〕0049号 |
| 31 | 北京市海淀区体育运动学校 | 后备人才培养（田径） | 150 | 财教〔2022〕237号 | 京财科文指〔2023〕0049号 |
| 32 | 北京市体育局（本级） | 支持新兴项目（攀岩、滑板、霹雳舞） | 150 | 财教〔2022〕237号 | 京财科文指〔2023〕0049号 |
| 33 | 北京市石景山少年儿童业余体校 | 后备人才培养（冬季项目） | 150 | 财教〔2022〕237号 | 京财科文指〔2023〕0049号 |
| 34 | 北京市东城区青少年业余体校 | 后备人才培养（冬季项目） | 150 | 财教〔2022〕237号 | 京财科文指〔2023〕0049号 |
| 35 | 北京市朝阳区第三少儿业余体校 | 后备人才培养（冬季项目） | 150 | 财教〔2022〕237号 | 京财科文指〔2023〕0049号 |
| 36 | 北京市大兴区体育运动学校 | 体教融合青训中心建设 | 50 | 财教〔2022〕237号 | 京财科文指〔2023〕0049号 |
| 37 | 北京市怀柔区体育局 | 体教融合青训中心建设 | 50 | 财教〔2022〕237号 | 京财科文指〔2023〕0049号 |
| 38 | 北京市反兴奋剂中心 | 体教融合赛风赛纪和反兴奋剂教育 | 100 | 财教〔2022〕237号 | 京财科文指〔2023〕0049号 |
| 39 | 北京市体育局（本级） | 举办U系列比赛（短道速滑、速度滑冰） | 80 | 财教〔2022〕237号 | 京财科文指〔2023〕0049号 |
| 40 | 北京市怀柔区体育局 | 举办U系列比赛（攀岩） | 20 | 财教〔2022〕237号 | 京财科文指〔2023〕0049号 |
| 41 | 北京市社会体育管理中心 | “奔跑吧·少年”系列活动 | 15 | 财教〔2022〕237号 | 京财科文指〔2023〕0049号 |
| 42 | 北京市体育竞赛管理和国际交流中心 | “奔跑吧·少年”系列活动 | 15 | 财教〔2022〕237号 | 京财科文指〔2023〕0049号 |
| 43 | 北京市体育总会秘书处 | “奔跑吧·少年”系列活动 | 15 | 财教〔2022〕237号 | 京财科文指〔2023〕0049号 |
| 44 | 北京市体育局（本级） | “奔跑吧·少年”系列活动 | 135 | 财教〔2022〕237号 | 京财科文指〔2023〕0049号 |
| 45 | 北京市丰台区体育局 | 体能训练及运动负荷监测设备购置 | 45 | 财教〔2023〕88号 | 京财科文指〔2023〕1526号 |
| 46 | 北京市大兴区体育局 | 手球馆改造及运动康复设备购置 | 40 | 财教〔2023〕88号 | 京财科文指〔2023〕1526号 |
| 合计 |  |  | 4367 |  |  |

下达预算资金的同时，分项目下达了绩效目标。按照中央转移支付资金的使用时限，绩效目标按2年期设置。

二、综合评价结论

截至目前，各项目均按计划稳步推进，项目整体绩效完成情况良好。根据目前项目完成情况，北京市转移支付区域整体绩效自评分数98.29分，等级为“优”。

根据中央转移支付资金使用时限为2年的规定，北京市区域整体绩效目标和各项目绩效目标均按2年期设置。预计截至2024年末，随着项目执行进一步推进，北京市转移支付区域各项绩效目标均能按计划完成。

- 绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

2023年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金4367万元，各项目预算均下达到末级资金使用单位，其中市级单位10个，投入资金2562万元；区级单位17个，投入资金1805万元。截至目前，实际支出3621.03 万元，预算执行率82.92%。

- 资金管理情况分析

1.分配科学性：在资金分配方面，充分考虑国家体育总局绩效任务，结合北京市体育事业发展的长期规划和北京体育事业发展的实际需求，遵循科学、合理的分配原则，充分考虑各项目的紧迫性、重要性和预期效益，确保有限的资金能够得到最有效的利用，保障体育事业的可持续发展。

2.下达及时性：资金下达对于项目的及时启动和实施至关重要。北京市在接到中央集中彩票公益金的通知后，迅速制定资金分配方案，开展预算评审，履行预算报批程序，30天内完成资金下达。单位及时开展工作，推进项目实施。

3.拨付合规性：在拨付资金时，北京市严格按照国家法律、法规和单位内控制度执行，确保资金的拨付合法合规。对于每一个拨付项目，都进行了严格的审查和核实，确保资金拨付的准确性和合规性。

4.使用规范性：各项目单位在使用中央集中彩票公益金过程中，严格按照体彩公益金规定用途使用，确保项目资金专款专用。北京市加强对资金使用过程的监管和指导，严格按政府采购、政府购买服务、合同法相关要求对项目资金进行全过程管理，确保资金使用的规范性和效益性。

5.执行准确性：在执行过程中，北京市注重资金执行准确性，确保资金能够按照预算和计划使用。对于执行过程中出现的问题和偏差，及时进行调整和纠正，各类项目的资金执行效果基本达到预期目标。

6.预算绩效管理情况：北京市将预算绩效管理理念贯穿项目管理始终，通过设定明确的绩效目标，建立科学的绩效评价体系，对资金的使用效果进行科学评价。同时，根据绩效运行监控对绩效目标完成情况和预算执行情况进行监控，切实提高资金使用效益。

7.支出责任履行情况：在支出责任履行方面，各项目单位严格落实项目管理的主体责任，在资金支出过程中，严格按照《中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金管理办法》（财教〔2020〕69号）的规定进行使用和管理。同时各项目单位加强对项目资金支付的监督和考核，确保切实履行支出责任，保证财政资金的使用安全合规。

- 总体绩效目标完成情况分析

北京市严格执行2023年度中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算，在完善全民健身公共服务体系、推动青少年体育发展方面，取得了一系列丰硕成果，总体绩效目标完成良好。

1.群众体育工作方面

在体育设施建设方面，北京市完成滑冰及浇冰场建设9处、小型全民健身中心1处、乒乓球健身设施点位322个、室外健身器材点位39个，提高了体育场馆及体育设施的覆盖率和使用率，市民的健身环境得到显著改善，为各类体育活动的开展提供有力保障；在体育活动推进和开展方面，开展全民健身赛事活动200场次（含万村女性社会体育指导员培训），全民健身志愿服务19场，体育锻炼标准测试赛15场，国家级体育社会指导培训156人次，为群众搭建全民健身活动的平台，全面提升群众体育意识，普及科学健身知识，增强群众的身体素质，有效推动群众体育事业发展。

2.青少年体育工作方面

在开展青少年体育技能普及和体育赛事活动方面，举办“奔跑吧少年”系列活动、体教融合赛风赛纪和反兴奋剂教育共计230场，U系列比赛5场，丰富了青少年的课余生活，提高青少年参与体育运动的热情；资助排球、射击等夏季项目后备人才培养单位5家，冬季项目后备人才培养单位3家，资助建设青训中心4家，改善青少年业余训练条件，为青少年提供活动赛事平台，为青少年参与体育锻炼和竞技体育后备人才培养提供坚实保障，进一步夯实全市青少年体育发展基础。

（四）绩效指标完成情况分析

1.数量指标方面

（1）支持场地设施数量指标值为≥229个，实际完成371个，其中包含各区滑冰及浇冰场9个、小型全民健身中心1个、乒乓球健身设施点位322个、室外健身器材点位39个。

（2）支持赛事活动数量指标值为≥225个，实际完成469个，其中全民健身赛事活动数量200场、国家体育锻炼标准达标测验活动数量15场、全民健身志愿服务活动数量19场、青少年体育技能普及和体育赛事活动235场。

（3）参加赛事活动人次指标值≥526700人次，实际完成543745人次，其中参加全民健身赛事活动36000人次、参加国家体育锻炼标准达标测验活动3510人次、参加全民健身志愿服务活动1000人次、青少年体育技能普及和体育赛事活动503235人次。

（4）人才培养培训人数指标值≥150人，实际完成156人，为组织国家级社会体育指导员培训。

（5）资助后备力量培养单位数量指标值≥5个，实际完成8个，资助的培养单位有北京市朝阳区第一少儿业余体校、北京市朝阳区第二少儿业余体校、北京市木樨园体育运动技术学校、北京市东城区体育运动学校、北京市海淀区体育运动学校、北京市石景山少年儿童业余体校、北京市东城区青少年业余体校、北京市朝阳区第三少儿业余体校。

2.质量指标方面

（1）北京市体育健身场地设施竣工验收合格率指标值96%，实际完成96%。

（2）北京市推动体育事业发展举办赛事活动任务完成率指标值95%，实际完成率为97.5%，主要原因是根据国家体育总局工作安排，第一届全国全民健身大赛（北京赛区）推迟至2024年举办；全国足球发展重点城市建设项目部分足球比赛活动、东城区体校冬季项目后备人才培养，按工作计划预计于2024年举办。

3.时效指标方面

北京市推动体育事业发展举办赛事和活动任务完成及时率指标值95%，实际完成率为97.5%，主要原因是根据国家体育总局工作安排，第一届全国全民健身大赛（北京赛区）推迟至2024年举办；全国足球发展重点城市建设项目部分足球比赛活动、东城区体校冬季项目后备人才培养，按工作计划预计于2024年举办。

4.社会效益指标方面

（1）对群众体育可持续发展的影响程度，得到有效提升。积极推动群众体育设施建设，完成滑冰场、浇冰场建设9处、小型全民健身中心1处、乒乓球健身设施点位322个、室外健身器材点位39个，开展全民健身赛事活动200场次（含万村女性社会体育指导员培训）、全民健身志愿服务19场、体育锻炼标准测试赛15场，提高了体育场馆及体育设施的覆盖率和使用率，营造了良好的全民健身氛围，进一步丰富完善了全民健身公共服务体系，全面提升了群众的体育意识，增强了群众的身体素质，有效推动群众体育事业发展。

（2）对青少年体育可持续发展的影响程度，得到有效提升。开展青少年运动技能普及活动，举办“奔跑吧少年”系列活动，推动青少年积极参与健身活动，享受运动乐趣，养成运动习惯，提高健康水平，感受竞技氛围，磨练拼搏意志。举办U系列比赛，开展体教融合赛风赛纪和反兴奋剂教育等活动，资助后备力量培养单位，培养发现青少年后备人才，夯实青少年体育发展基础，为北京市持续输送更多优秀体育人才，推进高水平后备人才基地建设，有效促进了青少年体育的可持续发展。

5.北京市体育事业服务对象满意度指标值92%，实际完成92%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的总体原因分析

根据中央转移支付资金使用时限为2年的规定，北京市区域整体绩效目标和各项目绩效目标均按2年期设置。截至目前，项目执行期刚刚过半，虽然各个项目均按计划稳步推进，项目整体完成情况良好，但与2年期的绩效目标相比，有些指标尚未达到。通过对未完成的项目逐个分析研判，预计到2024年底，各项绩效目标均能按计划完成。

（二）具体原因及改进措施

1.第一届全国全民健身大赛北京赛区承办经费项目，主要用于北京赛区举办速度滑冰、门球、毽球（花毽）比赛，项目预算金额100万元。根据国家体育总局工作安排，第一届全国全民健身大赛推迟到2024年举办，目前活动已经开始，北京市将按积极推进项目实施。

2.全国足球发展重点城市建设项目，主要用于举办2023年中国足协北京赛区青少年足球锦标赛（重点城市组），项目预算金额500万元，2023年已完成第一阶段U15男子、U10-U15女子、女子U10组赛事活动，实际支出340.30万元。2024年将依据中国足协通知，举办第二阶段和第三阶段赛事。

3.后备人才培养（东城区体校冬季项目），主要用于冰雪项目集训及冰雪项目装备采购，项目预算金额150万元，2023年已开展冰上集训、冰上装备采购及滑雪冠军比赛，实际支出114.26万元，2024年将按工作计划完成雪上设备采购。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效自评结果将作为北京市完善政策、改进管理和下年度资金安排的重要依据，依法自觉接受审计监督，并将随2023年度部门决算向社会公开。

六、绩效自评工作开展情况

（一）绩效自评工作组织情况

本次绩效自评工作由北京市财政局指导，北京市体育局组织，项目单位具体实施。项目单位对照项目绩效目标对项目执行情况开展绩效自评，填写项目绩效目标自评表，提供项目自评佐证材料。

北京市体育局复核项目资料，填报任务完成情况，通过体彩公益金系统报国家体育总局审核，并根据项目单位自评情况及国家体育总局反馈的考核结果，撰写区域自评报告，报市财政局审核、会签。下一步，北京市将加强自评结果的应用。

（二）建议

无。

附件：北京市2023年度中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金转移支付区域（项目）绩效自评表

附件：

北京市2023年度中央集中彩票公益金支持体育事业

专项资金转移支付区域（项目）绩效自评表

| 转移支付 （项目）名称 |  |  | 中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央主管部门 |  |  | 国家体育总局 |  | 地方财政部门 |  | 北京市财政局 |  |
| 地方主管部门 |  |  | 北京市体育局 |  | 资金使用单位 |  | 北京市体育局（本级）等27个单位 |  |
| 资金情况 （万元） |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率% （B/A） | 分值 | 得分 | 未完成原因和 改进措施 |
| 年度资金总额 |  |  | 4367 | 3621.03 | 82.92% | 10 | 8.29 | 预算资金使用期为两年，根据工作计划，预计2024年完成支出。 |
| 其中：中央财政资金 |  |  | 4367 | 3621.03 | 82.92% | — | 8.29 |  |
| 地方资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |
| 资金管理情况 |  |  | 情况说明 |  |  | 分值 | 得分 |  |
|  |  |  | 分配科学性 | 按照预算管理要求合理分配 |  | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 下达及时性 | 按照实施条例对项目经费及时下达 |  | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 拨付合规性 | 按照资金申请进行批复、拨付，流程、手续合规 |  | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 使用规范性 | 资金按照实施方案、制度等文件规范使用 |  | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 执行准确性 | 按照计划完成，执行较准确 |  | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 预算绩效管理情况 | 各单位细化下达预算时同步下达绩效目标，开展绩效监控和绩效评价 |  | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 支出责任履行情况 | 项目支出按照资金使用制度，逐人审批，落实责任，符合相关规定 |  | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 小计 |  |  | 40 | 40 |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1、群体体育工作：加强全民健身场地设施建设，举办全民健身赛事活动，开展社会体育指导员培训，开展国家体育锻炼标准达标测验活动，进一步丰富完善全民健身公共服务体系，促进全民健身事业发展。 2、青少年体育工作：开展青少年体育技能普及和体育赛事活动，推进足球重点城市建设，资助国家高水平体育后备人才基地，依托体校建立青训中心。 |  |  |  | 1、群众体育方面：建设全民健身场地设施371个，开展全民健身赛事活动200场次（含万村女性社会体育指导员培训），参与人数36000人次；培训国家级社会体育指导员156人次；开展全民健身志愿服务活动19场次，参与人数1000人；开展运动促进健康中心项目试点；推行国家体育锻炼达标测验活动15场次，参与人数3510人次。 2、青少年体育方面：圆满完成“奔跑吧·少年”线上亲子体育活动、红星小兵团亲子体验赛、北京分会场系列活动、首都儿童运动文化节等活动；支持u系列赛事活动；支持冬季项目竞技体育后备人才的培养，提高青少年冬季运动业余水平；推进足球重点城市建设，参加2023年中国足协青少年足球锦标赛(重点城市组)；支持射击、跳水、体操、田径等优势竞技项目；支持新兴项目和反兴奋剂教育；推动青训中心建设。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际 完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和 改进措施 |
|  | 产出指标 （30分） | 数量指标 | 指标1：支持场地设施数量 | 229个 | 371个 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 指标2：支持赛事活动数量 | 225个 | 469个 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 指标3：参加赛事活动人次 | 526700人次 | 543745人次 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 指标4：人才培养培训数量 | 150人 | 156人 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 指标5：资助后备力量培养单位数量 | 5个 | 8个 | 4 | 4 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：场地设施竣工验收合格率 | 96% | 96% | 3.5 | 3.5 |  |
|  |  |  | 指标2：赛事和活动任务完成率 | 95% | 97.5% | 3.5 | 3.5 | 第一届全国全民健身大赛（北京赛区）,根据国家体育总局相关工作安排，项目时间推迟，2023年暂未举办；全国足球发展重点城市建设项目部分足球比赛活动、东城区体校冬季项目后备人才培养滑雪赛事活动按工作计划，预计于2024年举办。 |
|  |  | 时效指标 | 指标3：赛事和活动任务完成及时率 | 95% | 97.5% | 3 | 3 | 第一届全国全民健身大赛（北京赛区）,根据国家体育总局相关工作安排，项目时间推迟，2023年暂未举办；全国足球发展重点城市建设项目部分足球比赛活动、东城区体校冬季项目后备人才培养滑雪赛事活动按工作计划，预计于2024年举办。 |
|  | 效益指标（15分） | 社会效益指标 社会效益指标 | 指标1：对群众体育可持续发展的影响程度 | 9 | 9 | 7.5 | 7.5 |  |
|  |  |  | 指标2：对青少年体育可持续发展的影响程度 | 8 | 8 | 7.5 | 7.5 |  |
|  | 满意度指标 （5分） | 服务对象满意度指标 | 指标：服务对象满意度 | 92% | 92% | 5 | 5 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  | 50 | 50 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 98.29 |  |