## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 运动队进口器材采购
主管部门 |  |  | 北京市体育局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市什刹海体育运动学校
项目负责人 |  |  | 郭滨 |  | 联系电话 |  |  | 83222406
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 79.938 | 79.938 | 74.54 | 10 | 93.25% | 9.3247
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 79.938 | 79.938 | 74.54
上年结转资金
其他资金
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 根据项目发展规律和科学训练前沿动态，针对优秀运动队日常科学训练需求，购置各类专项进口训练器材，用于运动员在训练过程中提高训练比赛成绩效，全方位优秀运动队的运动员提供高精尖保障，提升精英运动员的夺金概率，保障运动员竞技体育最佳状态。 |  |  |  | 完成既定目标，采购在日常训练中专项训练、体能训练训练设备，提升了运动员的竞技状态和夺金概率。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标（60分） | 数量指标 | 购置消耗性体育器材数量 | ≥888个 | 1148个 |  | 20 | 18 | 价格优惠，购买数量增多
|  | 质量指标 | 训练比赛用服装验收率 | ≥95% | 100% |  | 20 | 20
|  |  | 购置消耗性体育器材验收合格率 | ≥95% | 100% |  | 20 | 20
| 效 益 指 标（20分） | 可持续影响指标 | 对竞技体育可持续发展影响程度 | ≥95% | 100% |  | 20 | 20
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 运动员满意度 | ≥95% | 95% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 97.3247 | ——