## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 干部人才队伍和运动队建设项目
主管部门 |  |  | 北京市体育局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市体育局本级行政
项目负责人 |  |  | 祝伟民 |  | 联系电话 |  |  | 55533296
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 126.08 | 82.08 | 65.35 | 10 | 79.62% | 7.9617
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 126.08 | 82.08 | 65.35
上年结转资金
其他资金
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：组织全局系统处级干部进行能力提升轮训，全局系统优秀年轻干部集训。目标2：对教练员进行职称评审。 |  |  |  | 组织全局系统处级干部进行能力提升轮训，全局系统优秀年轻干部集训。完成了职称评审工作，经评审，竞技体育教练员专业中，有5人获得国家级教练专业技术资格，15人获得高级教练专业技术资格，31人获得中级教练专业技术资格，16人获得初级教练专业技术资格。运动防护师专业中，有2人获得中级运动防护师专业技术资格，11人获得初级运动防护师专业技术资格。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 （40分） | 数量指标 | 培训处级干部 | ≤310人 | 310人 |  | 15 | 15 | 市委直接举办专题培训班，节省自办处级干部轮训经费
|  |  | 培训优秀年轻干部 | ≤50人 | 60人
|  | 质量指标 | 培训合格率 | 100% | 100% |  | 15 | 15
|  | 时效指标 | 培训完成时间 | ≤12月 | 2023-12-20 |  | 10 | 10
| 成 本 指 标 （40分） | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤82.08万元 | 67.858万元 |  | 10 | 8.27 | 市委直接举办专题培训班，节省自办处级干部轮训经费
|  | 社会效益指标 | 参训人员素质能力得到提升 | =100% | 达到效果 |  | 30 | 30
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 参加培训人员满意度 | 95% | 100% |  | 10 | 9.5
总分 | [6 empty] | 100 | 95.7317 | ——