## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 先农坛（体育场）坛门及坛墙文物建筑本体修缮
主管部门 |  |  | 北京市体育局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市体育局本级行政
项目负责人 |  |  | 孙晓娜 |  | 联系电话 |  |  | 55533313
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 2000 | 2751.2079 | 2650.3106 | 10 | 96.33% | 9.6333
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 2000 | 2751.2079 | 2650.3106
上年结转资金
其他资金
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 按照全市中轴线申遗工作部署和工作计划，根据国家文物局和市文物局审定的修缮方案，拟对先农坛（体育场）坛门及坛墙文物建筑本体进行修缮，满足中轴线申遗保护工作要求。 |  |  |  | 完成了坛门改造（总建筑面积约453.34平方米），包括先农门、先农坛内坛东天门、庆成宫外宫门、庆成宫南天门、庆成宫外宫墙西掖门，改造内容为屋面、墙体、台明、大门装修、油饰彩绘等；完成了坛墙改造（总长约1528.4米），包括先农坛外坛南墙（体育场部分）、先农坛外坛东墙（体育场部分）、先农坛内坛南墙、先农坛内坛东墙、庆成宫外宫墙，改造内容为墙帽、墙身、墙基、坛随墙门等图纸、清单所示的全部修缮内容，圆满完成中轴线申遗工作目标。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 （40分） | 数量指标 | 坛门修缮面积 | ≥453.34平方米 | 453.34平方米 |  | 10 | 10
|  |  | 坛墙修缮长度 | ≥1528.4米 | 1528.4米 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 符合文物局审定的方案要求 | 符合要求 | 该项目符合文物局审定的方案要求，且顺利竣工验收 |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完工时间 | ≤12个月 | 10个月 |  | 10 | 10
| 成本指标 （20分） | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤2751.207945万元 | 2650.310625万元 |  | 20 | 20
| 效益指标 （20分） | 可持续影响指标 | 传承中华文化，推动中轴线申遗工作 | 有效 | 该项目的实施。对坛门和坛墙进行保护性的修缮，推动中轴线申遗工作顺利开展，发扬了中华文化。 |  | 20 | 20
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 100% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99.6333