## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 综合馆附属用房消防中控设备维修保障经费
主管部门 |  |  | 北京市体育局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市网球运动管理中心
项目负责人 |  |  | 林彤 |  | 联系电话 |  |  | 13011013467
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 57.433 | 57.433 | 57.433 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 57.433 | 57.433 | 57.433
上年结转资金
其他资金
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：维护保障08综合馆附属房消防中控系统,使系统完好有效 目标2：按照相关规定进行消防安全值守 目标3: 及时发现和处理报警信息，保证08综合馆附属房的消防安全 |  |  |  | 第三方执行公司提供的服务保障了我中心消防中控室365天消防安全值守。符合消防相关规范要求。提供的人员具备丰富经验和专业能力，能够及时发现问题并采取相应措施。维保单位对消防设施维护及时、专业。中心与第三方执行公司建立了严格的监督检查机制和工作标准，确保了该项目符合预期绩效目标。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 （40分） | 数量指标 | 体育场馆及附属设施值守天数 | 365天 | 365天 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 场馆保障任务完成率 | ≥100% | 100% |  | 10 | 10
|  |  | 体育场馆及附属设施维修（护）工作值守在岗率 | ≥100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 场馆设备维护及时率 | ≥95% | 90% |  | 10 | 6 | 偏差原因：大风天气导致传感器误报警；改进措施：增加恶劣天气维护
| 效 益 指 标 （40分） | 经济效益指标 | 场馆设备维护及时率 | ≥100% | 100% |  | 20 | 20
|  | 社会效益指标 | 体育设施完好率 | ≥95% | 95% |  | 20 | 20
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 使用全民健身场地设施民众的满意度 | ≥95% | 95% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 96