## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 第一届学青会比赛经费
主管部门 |  |  | 北京市体育局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市什刹海体育运动学校
项目负责人 |  |  | 郭滨 |  | 联系电话 |  |  | 83222406
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 35.25 | 35.25 | 35.25 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 35.25 | 35.25 | 35.25
上年结转资金
其他资金
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 加强国家高水平体育后备人才培养，参加全国学生青少年运动会，积累参赛经验，发现选拔更多优秀体育后备人才。 |  |  |  | 本次学青会是首次举办，作为全国青年比赛的周期性运动会，对青年运动员意义重大，不仅是提供一个竞技的平台，更是推进我国青训事业发展的重要途径。通过竞赛平台，为青年运动员树立自信，提供展现自我的机会，也是各省市了解项目后备人才水平和对训练查漏补缺的引领作用。本次比赛，我校代表朝阳、东城两区共获得1金2银3铜22个4-8名，共计28个前八名次。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标（60分） | 数量指标 | 参加比赛项目数 | ≥7项 | 7项 |  | 20 | 20
|  |  | 参加比赛人次 | ≥25人次 | 20人次 |  | 20 | 16 | 由于经费不足，外出人员有所降低。
|  | 质量指标 | 参赛任务完成率 | ≥95% | 80% |  | 20 | 16 | 计划完成4枚金牌，实际完成1枚。因是首次学青会，对于赛程安排与子项设置不了解，也没有之前的类似比赛供为参考。
| 效 益 指 标（20分） | 可持续影响指标 | 对竞技体育可持续发展影响程度 | ≥95% | 95% |  | 20 | 20
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 运动员满意度 | ≥95% | 95% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 92 | ——