## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 北京市第二届冬季运动会
主管部门 |  |  | 北京市体育局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市体育竞赛管理和国际交流中心
项目负责人 |  |  | 田侠 |  | 联系电话 |  |  | 63177012
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 499.1212 | 499.1212 | 485.3296 | 10 | 97.24% | 9.7237
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 499.1212 | 499.1212 | 485.3296
上年结转资金
其他资金
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1.成功举办5个项目的青少年竞技比赛，提高并检验我市青少年冬季项目竞技运动水平，进一步发现和培养冬季项目体育后备力量。 2.锻炼冬季项目裁判员队伍。 |  |  |  | 成功举办5个项目的青少年竞技比赛，基本达到了提高和检验我市青少年冬季项目竞技运动水平，进一步发现和培养冬季项目体育后备力量的目的。也充分达到了锻炼冬季项目裁判员队伍的目的。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 （40分） | 数量指标 | 比赛项目个数 | ≥5个 | 5个 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 赛时服务保障合格率 | ≥80% | 100% |  | 10 | 10
|  |  | 关注体育赛事人次 | ≥500000人次 | 53.7万人次 |  | 10 | 10
|  |  | 比赛场馆硬件设施合格率 | ≥80% | 83% |  | 10 | 10
| 成 本 指 标 （10分） | 经济成本指标 | 比赛成本 | ≤499.1212万元 | 485.3296万元 |  | 10 | 10
| 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 对竞技水平提高的促进程度 | ≥80% | 94% |  | 10 | 9 | 不断促进竞技水平提高，但支撑材料有待进一步完善，下一步将合理优化
|  |  | 对提升项目认知度的促进程度 | ≥80% | 90% |  | 10 | 10
|  |  | 冬奥场地利用率 | ≥80% | 冰球项目比赛使用国家体育馆、五棵松体育馆（冬奥冰球馆） |  | 10 | 10
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥75% | 89.67% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98.7237