## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 跟随我市体育运动队宣传报道工作经费
主管部门 |  |  | 北京市体育局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市体育局综合事务中心
项目负责人 |  |  | 屠德荣 、李爽 |  | 联系电话 |  |  | 13031103007 13811160022
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 18.4711 | 5.8711 | 2.8534 | 10 | 48.6% | 4.8601
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 18.4711 | 5.8711 | 2.8534
上年结转资金
其他资金
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 为北京体育事业新闻宣传服务是我中心的一项重点工作，根据需要，经常外出采访、报道，建立各类比赛和运动员的音视频、照片档案，保留第一手资料，供各级领导和部门查阅和决策。在2022年初成功举办了冬奥会之后，北京市各竞技项目又进入下一个竞赛周期的训练比赛阶段，因此，我中心会把采访、报道年轻运动员的训练、比赛、成长作为主要工作。根据北京市各竞技体育运动项目未来的发展情况，我中心计划2023年重点关注一下北京乒乓球队、网球队、体操队、举重队、排球队、摔跤队、游泳队、跳水队、羽毛球队、跆拳道队、散打队、飞碟队、自行车队、棒球队、射箭队等十几个项目，并做好音视频素材整理和存档工作。在北京冬奥会成功举办之后，本市冬季项目各种运动也蓬勃开展起来，根据中心工作要求，配合主流媒体进行重点宣传报道，并做好音视频素材整理和存档工作。另外根据国家全民健身计划（2021—2025年）的通知要求，我中心也要大力宣传、报道北京市组织开展的各项全民健身赛事活动。 |  |  |  | 跟随运动队进行了第一届学生青年运动会、杭州第十九届亚运会等影视资料的收集整理、宣传报道工作，共计36人次，金额2.8534万元，受工作人员不足的影响，未能100%完成预算，预算经费结余3.0177万元。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 跟随我市体育运动队宣传报道出差数量 | ≤0.0164万人次 | 0.0036万人次 |  | 10 | 8 | 受工作人员不足的影响,未能按计划完成宣传报道出差数量。
|  | 质量指标 | 宣传报道完成率 | ≥98% | 98% |  | 15 | 15
|  | 时效指标 | 新闻宣传报道预算支出进度 | 365天 | 365天 |  | 15 | 15
| 成 本 指 标 (10分） | 经济成本指标 | 跟随我市体育运动队宣传报道工作经费 | ≤5.8711万元 | 2.8534万元 |  | 10 | 10
| 效 益 指 标 （20分) | 社会效益指标 | 新闻宣传效果 | 满意 | 跟随运动队进行了第一届学生青年运动会、杭州第十九届亚运会等影视资料的收集整理、宣传报道工作，达到了预期宣传效果。 |  | 20 | 20
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 体育运动队及赛事组织者对新闻宣传的满意度 | 满意 | 跟随运动队进行了第一届学生青年运动会、杭州第十九届亚运会等影视资料的收集整理、宣传报道工作，得到了各级领导和部门的肯定。 |  | 10 | 10
|  |  | 新闻宣传服务满意度 | 满意 | 跟随运动队进行了第一届学生青年运动会、杭州第十九届亚运会等影视资料的收集整理、宣传报道工作，为电视台、报社提供视频和照片素材，并建立各类比赛和运动员的音视频、照片档案，保留第一手资料，新闻宣传服务质量得到了提升，达到了满意效果。 |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 92.8601