## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 副中心行政办公区室外体育设施维护
主管部门 |  |  | 北京市体育局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市体育局本级行政
项目负责人 |  |  | 陈松林 |  | 联系电话 |  |  | 55533422
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 27.44 | 27.44 | 27.296 | 10 | 99.48% | 9.9475
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 27.44 | 27.44 | 27.296
上年结转资金
其他资金
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 为了维护好副中心行政办公区内的室外体育设施，使之保持良好的运行状态，为行政办公区周边群众提供活动场地，需对室外体育设施维修维护，以满足周边群众健身活动需要。 |  |  |  | 1.每月日常巡检2次； 2.更换篮球网20幅、足球网12幅、维护保养、清理草坪上的污垢和树叶等杂物2400平方米、更换PVC地垫210平方米等等； 3.按时、及时维护其他体育设施，使之完好率保持在100%，较好地满足副中心办公的群众健身活动需求。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 （55分） | 数量指标 | 弹性拼装地板维修 | ≥240平方米 | 256平方米 |  | 10 | 10
|  |  | PVC地垫焊接及地胶辅材面积 | ≥200平方米 | 210平方米 |  | 5 | 5
|  |  | 更换篮球网数量 | ≥16幅 | 20幅 |  | 5 | 5
|  |  | 更换足球网数量 | ≥12幅 | 12幅 |  | 5 | 5
|  |  | 人造草坪维护保养面积 | ≥2300平方米 | 2400平方米 |  | 10 | 10
|  |  | 篮球架防撞护套 | ≥6套 | 6套 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 维护质量合格率 | ≥90% | 95% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 工作任务完成及时率 | ≥90% | 100% |  | 5 | 5
| 成本指标 （10分） | 经济成本指标 | 室外设施维修（护）成本 | ≤27.44万元 | 27.296万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 （20分） | 社会效益指标 | 体育设施完好率 | ≥90% | 90% |  | 10 | 10
|  | 经济效益指标 | 设备维护及时率 | ≥95% | 100% |  | 10 | 10
| 满意度指标（5分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥85% | 85% |  | 5 | 3 | 体育设施使用满意度因人而异，将尽可能满足大多数民众的需求
总分 | [6 empty] | 100 | 97.9475