## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 局属高层楼出入口及水泵房改造项目
主管部门 |  |  | 北京市体育局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市体育服务事业管理中心
项目负责人 |  |  | 尚文迁 |  | 联系电话 |  |  | 87206754
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 63.5227 | 63.5227 | 63.5227 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 63.5227 | 63.5227 | 63.5227
上年结转资金
其他资金
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 保障居民生活安全及提高居民生活品质，水泵房改造面积818.40平方米，新装防盗门9个； 不锈钢扶手、栏杆更新272米，台阶更新144.56平方米。 |  |  |  | 完成水泵房改造面积818.40平方米，新装防盗门9个；不锈钢扶手、栏杆更新272米，台阶更新144.56平方米，保障居民生活安全及提高居民生活品质。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标（50分） | 数量指标 | 不锈钢扶手、栏杆 | 272米 | 272米 |  | 2 | 2
|  |  | 防盗门 | 9个 | 9个 |  | 3 | 3
|  |  | 台阶 | 144.56平方米 | 144.56平方米 |  | 2 | 2
|  |  | 水泵房改造 | 818.40平方米 | 818.40平方米 |  | 3 | 3
|  | 质量指标 | 检验合格率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 工期 | ≤4月 | 2月 |  | 10 | 2.5 | 施工细节有偏差，造成工期实际执行情况与年度预算情况不一致
|  |  | 招标日期 | ≤4月 | 4月 |  | 10 | 10
|  |  | 验收日期 | ≤9月 | 9月 |  | 10 | 10
| 成 本 指 标（10分） | 经济成本指标 | 局属高层楼出入口及水泵房改造项目 | ≤63.522717 万元 | 63.522717 万元 |  | 10 | 10
| 效益指标（20分） | 社会效益指标 | 履职基础、公共服务能力 | 提升公共服务能力 | 水泵房改造面积818.40平方米，新装防盗门9个；不锈钢扶手、栏杆更新272米，台阶更新144.56平方米 |  | 20 | 20
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 住户满意度 | ≥90% | 90% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 92.5 | ——