## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 京藏青少年体育交流活动
主管部门 |  |  | 北京市体育局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市体育局本级行政
项目负责人 |  |  | 于立超 |  | 联系电话 |  |  | 55533282
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 50 | 50 | 50 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 50 | 50 | 50
上年结转资金
其他资金
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 根据国家体育总局印发的《“十四五”体育援藏规划》的通知，我市选拔优秀运动员赴西藏自治区林芝市集训，从我市羽毛球、跆拳道、乒乓球、武术、柔道、摔跤、田径共计7个项目中选拔70名优秀运动员及优秀教练带队去林芝市进行为期14天的集训，加强北京市与西藏之间的体育联系，并增进相互友谊，协调联动，共同强化竞技体育人才的培养，推动青少年体育工作的扎实开展，共同促成西藏体育强区建设。 |  |  |  | 2023年9月11日至20日，由北京市体育局主办，北京对外文化交流中心承办，国家西藏林芝高原训练基地协办，西藏自治区体育局、林芝市重点业余体校支持的“少年有志”京藏青少年体育交流活动，在位于西藏自治区林芝市的林芝高原训练基地成功举办。在本次活动中，北京市体育局坚持首善标准，发挥首都优势，高站位谋划部署，高标准推进落实，设置了开闭幕式、项目体验、集中训练、游学体验等多个环节，用心、用情、用力做好为期10天的体育交流活动，不仅让来自北京的田径、摔跤、橄榄球和攀岩队等30余名队员与来自林芝业余体校的30余名队员，通过紧张有序、科学丰富的活动建立了跨越千里的珍贵友谊，同时也通过体育知识的普及与推广、友谊比赛的组织和进行，积极开展技术援藏，助力援藏工作从“输血”到“造血”的转变，推动京藏两地协作和各民族交往交流交融走深走实。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 运动员赴西藏林芝集训 | ≥14天 | 10天 |  | 10 | 7.14 | 机票价格涨幅较大
|  |  | 集训人员数量 | ≥70人 | 70人 |  | 10 | 10
|  |  | 集训项目数 | ≥7个 | 4个 |  | 10 | 5.7 | 每个项目人数增多
|  | 质量指标 | 活动任务完成率 | ≥95% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成全部工作 | 2023年12月之前 | 2023年11月前 |  | 10 | 10
| 成 本 指 标 （10分） | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤50万元 | 50万元 |  | 10 | 10
| 效 益 指 标 （20分） | 社会效益指标 | 体育援藏，共同强化竞技体育人才 | ≥80% | 100% |  | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 共同培养青少年体育人才 | ≥80% | 100% |  | 10 | 10
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 参与人员满意度 | ≥80% | 100% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 92.84 | ——