## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 运动员教练员成绩奖金及训练补贴项目
主管部门 |  |  | 北京市体育局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市体育局本级行政
项目负责人 |  |  | 祝伟民 |  | 联系电话 |  |  | 55533294
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 2500 | 2700.12 | 2700.12 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 2500 | 2500 | 2500
上年结转资金
|  |  | 其他资金 |  | 200.12 | 200.12
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：下发通知、收集各单位上报经费统计表 目标2：与相关处室共同对各单位上报数据进行审核 目标3：经请示领导同意，核拨相关经费 |  |  |  | 下发了通知、收集了各单位上报经费统计表；与相关处室共同对各单位上报数据进行了审核；经请示领导同意，核拨经费，为相关人员发放了奖金。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 （45分） | 数量指标 | 发放人数 | ≤2000人 | 1750人 |  | 15 | 15
|  | 质量指标 | 按取得成绩核定奖金 | =100% | 100% |  | 15 | 15
|  | 时效指标 | 按时完成发放 | ≤365天 | 185天 |  | 15 | 15
| 成 本 指 标 （15分） | 经济成本指标 | 发放奖金控制数 | ≤2900万元 | 2700.12万元 |  | 15 | 13.9661 | 运动员比赛成绩具有一定的不可预料性，需要提前预留充足奖金额度
| 效 益 指 标 （20分） | 社会效益指标 | 激励运动员取得更好的成绩 | =100% | 90% |  | 20 | 18 | 奖金激励效果还需进一步加大，持续优化奖励分配方案
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 相应满意度指标 | ≥95% | 90% |  | 10 | 9.47 | 奖励标准多年未提高，预计2024-2025年修订出台新版奖励办法
总分 | [6 empty] | 100 | 96.4361 | ——