## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 大众冰雪北京公开赛及冰雪推广普及
主管部门 |  |  | 北京市体育局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市体育总会秘书处
项目负责人 |  |  | 刘淑靖 |  | 联系电话 |  |  | 55533373
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 312.5811 | 312.5811 | 312.5811 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 312.5811 | 312.5811 | 312.5811
上年结转资金
其他资金
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 2023年大众冰雪北京公开赛及冰雪推广普及项目，着眼推动“冰雪丝路”高质量发展，由北京市有条件的市级协会组织丰富多彩的、大众广泛参与的冰雪运动赛事，为首都百姓健身提供更多、更丰富的选择，让群众参与的同时感受到冰雪运动带来的乐趣。该项目的设立有助于发挥单项协会的服务功能，有利于进一步调动社会力量，优化社会资源，充分利用场馆、人才、文化等冬奥遗产，积极举办冰雪赛事，实现冬奥遗产利用效益最大化，巩固和扩大“带动三亿人参与冰雪运动”成果，为建设健康中国和体育强国贡献力量。 |  |  |  | 成功举办第九届大众冰雪北京公开赛、纪念北京冬奥会成功举办一周年系列活动群众性体育活动，两项赛事活动从2022年11月持续至2023年3月，组织12个市级体育社团开展冰雪赛事、冰雪知识大讲堂、冰雪公益体验课等各级各类线上线下赛事活动12场,共吸引近5000名运动员报名参赛，132858名体育爱好者间接参与。比赛进一步聚合冬季运动资源、创新赛事形式、提升赛事品质，为广大市民提供了形式多样、便于参与、普惠性强的群众冰雪赛事活动，实现冬奥遗产利用效益最大化，巩固扩大“带动三亿人参与冰雪运动”成果。 赛事以“相约冰雪向未来 续写运动新篇章”为主题，在项目设置上更加多元化，既有速度滑冰、花样滑冰、冰球等冬奥会项目，也有冰蹴球、冰钓等民族传统冰雪运动项目。在举办形式上，通过线上与线下相结合，发挥“互联网+”优势，开展冰雪运动进社区、冰雪运动体验、冰雪亲子趣味大联欢等三项线下活动，让群众就近就便参与冰雪活动；开展冰雪悦冬操、线上滑等八项线上体验活动，以及冰雪历史、文化、赛事、人物、科技等五期冰雪知识问答，助力冰雪运动普及。 赛事充分挖掘、利用丰富的冬奥遗产，选址国家速滑馆、国家体育馆和首钢大跳台等深受市民欢迎的奥运场馆，发挥北京市体育组织的专业优势和积极作用，进一步丰富和完善冰雪运动赛事平台，促进冰雪消费提质升级，形成商旅文体融合性发展，进而推动构建更高水平的全民健身公共服务体系，推动冬奥场馆四季运营，为建设体育强国助力。 赛事坚持以满足群众的冰雪健身需求为根本出发点和落脚点，通过分类指导、按需供给，推进冰雪体育公共服务均等化，力争让更多的北京市民都能享受到冰雪运动带来的快乐。不仅如此，赛事坚持培育北京特色冰雪文化，进一步挖掘具有文化传承意义和民族、民俗特色的冰雪运动赛事，积极推广民族特色冰雪项目，将奥运文化、冰雪文化、体育文化、中华传统文化有机结合，培育北京特色冰雪文化。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 （60分） | 数量指标 | 参加全民健身赛事活动人次 | ≥5000人次 | 5056人次 |  | 10 | 10
|  |  | 举办全民健身赛事活动项目个数 | ≥10个 | 12个 |  | 10 | 10
|  |  | 市级协会参与数量 | ≥12次 | 12次 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 体育赛事活动任务完成率 | ≥90% | 90% |  | 10 | 10
|  |  | 关注全民健身赛事活动的公数量 | ≥800000人 | 800500人 |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 体育活动计划完成及时率 | ≥80% | 80% |  | 5 | 5
|  |  | 工作任务完成及时率 | ≥80% | 80% |  | 5 | 5 | 因天气等原因部分赛事推迟举办
| 成 本 指 标 （5分） | 经济成本指标 | 全民健身赛事活动成本 | ≤312.58108万元 | 312.58108万元 |  | 5 | 5
| 效 益 指 标 （20分） | 社会效益指标 | 提高运动覆盖面 | ≥80% | 75% |  | 10 | 9 | 雪地飞盘等新兴小众项目须进一步加强普及
|  |  | 对社会影响力提高程度 | ≥80% | 80% |  | 10 | 10
| 满意度指标 （5分） | 服务对象满意度指标 | 参与公众满意度 | ≥80% | 100% |  | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 99 | ——