## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 医务监督工作经费
主管部门 |  |  | 北京市体育局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市体育局本级行政
项目负责人 |  |  | 邓旭 |  | 联系电话 |  |  | 55533320
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 11.139 | 3.983 | 2.339 | 10 | 58.72% | 5.8725
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 11.139 | 3.983 | 2.339
上年结转资金
其他资金
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 为助力竞技体育运动损伤康复，根据运动损伤防治工作特点，对局属医务人员进行运动损伤防治新趋势，新知识，新技能的培训，不断提高医务人员的运动损伤救治水平，不断提升本市竞技体育损伤康复保障水平。开展医务人员损伤培训1期，共计70人*2天。 |  |  |  | 为助力竞技体育运动损伤康复，根据运动损伤防治工作特点，对局属医务人员进行运动损伤防治新趋势，新知识，新技能的培训，不断提高医务人员的运动损伤救治水平，不断提升本市竞技体育损伤康复保障水平。开展医务人员损伤培训1期，共计65人*3天。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标（40分） | 数量指标 | 医务人员培训期数 | ≥1期 | 1期 |  | 10 | 10
|  |  | 医务人员培训人数 | ≥60人 | 60人 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 培训合格率 | ≥90% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 培训完成进度 | ≤12个月 | 8个月 |  | 10 | 10
| 成 本 指 标（20分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤3.98万元 | 2.339万元 |  | 20 | 20
| 效 益 指 标（20分） | 社会效益指标 | 参训人员素养提高度 | ≥90% | 95% |  | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 医务人员队伍康复水平提升度 | ≥90% | 95% |  | 10 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 参训人员满意度 | ≥80% | 85% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 95.8725 | ——