## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 优秀运动队外聘专家经费项目
主管部门 |  |  | 北京市体育局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市什刹海体育运动学校
项目负责人 |  |  | 郭滨 |  | 联系电话 |  |  | 83222406
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 300.24 | 204.74 | 204.1207 | 10 | 99.7% | 9.9698
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 300.24 | 204.74 | 204.1207
上年结转资金
其他资金
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 吸引国内外体育训练领域杰出人才，充分利用社会教学资源，加强我校项目训练师资力量，提高训练效益，切实与当前国家竞技体育改革接轨，加速项目推广和发展，使优秀运动员的体能训练更加科学，训练效率更加高效，训练计划更加有针对性；利用现在先进的体能训练理念、方法和监控手段，保障优秀运动员的训练质量；通过重新树立体能训练的理念，首先可以保持优秀运动员的竞技状态，同时还可以使部分优秀的老运动员再次突破自我，挖掘更多的自身潜力，再创佳绩。 |  |  |  | 2023年什刹海体校运动队在国际国内各层级比赛中取得了22金、14银、21铜、157个前八子项的成绩。外聘专家提高了各项目科学化训练、科技服务与科技保障的水平，提升北京队的竞技能力和竞技水平。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标（60分） | 数量指标 | 外籍教练执教人数 | ≥5人 | 3人 |  | 20 | 18 | 外籍教练聘用较少
|  |  | 外籍教练员占比 | ≥7% | 5.7% |  | 20 | 17 | 外籍教练聘用较少
|  | 质量指标 | 训练完成率 | ≥690人次 | 全年约4000人次 |  | 20 | 16 | 外聘专家原计划只服务重点夺金队员，经过评估专家工作能力和征求专家个人意愿后，决定在保障重点队员训练的前提下，将服务普及到一般队员，因此实际训练服务人数增加很多。服务受众范围扩大，提高了财政资金的使用效率。
| 效 益 指 标（20分） | 社会效益指标 | 对竞技体育可持续发展影响程度 | ≥95% | 95% |  | 20 | 20
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 运动员满意度 | ≥95% | 95% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 90.9698 | ——