## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 局属楼电梯维修项目
主管部门 |  |  | 北京市体育局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市体育服务事业管理中心
项目负责人 |  |  | 孟繁鹏 |  | 联系电话 |  |  | 67252882
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 20.652550 | 20.652550 | 20.652550 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 20.652550 | 20.652550 | 20.652550
上年结转资金
其他资金
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 2台电梯大修，满足电梯安全使用的需求。 |  |  |  | 1、光彩北路8号院1号楼A梯大修完成，验收标准合格。 2、光彩北路8号院1号楼B梯大修完成，验收标准合格。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标（50分） | 数量指标 | 电梯大修 | 2台 | 2台 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 检验合格率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 招标日期 | ≤4月 | 4月 |  | 10 | 10
|  |  | 工期 | ≤4个月 | 5个月 |  | 10 | 8 | 为更好保障电梯安全运行，增加试运行时间，导致工期延长。
|  |  | 验收日期 | ≤9月 | 9月 |  | 10 | 10
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 局属楼电梯维修项目 | ≤20.652550万元 | 20.652550万元 |  | 10 | 10
| 效益指标（20分） | 社会效益指标 | 履职基础、公共服务能力 | 履职局属楼电梯设备的维修维护，电梯安全系数得到提升，提高公共服务能力 | 按照行业标准，光彩北路8号院A梯、B梯大修完成后提升了电梯设备运行能力，提升了电梯安全系数，公共服务能力得到提升 |  | 20 | 20
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 住户满意度 | ≥90% | 90% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98 | ——