## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 北京市健身气功监督管理工作
主管部门 |  |  | 北京市体育局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市社会体育管理中心
项目负责人 |  |  | 荆本禹 |  | 联系电话 |  |  | 55533404
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 118.8566 | 118.8566 | 118.8566 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 118.8566 | 118.8566 | 118.8566
上年结转资金
其他资金
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1、开展健身气功培训，提高健身气功习练者技能水平；开展医护人员健身气功培训，促进全民健身与全民健康深度融合。 2、举办健身气功比赛活动，搭建健身气功习练者交流展示的平台，培育健身气功人才，带动更多市民参与健身气功习练。 3、借助北京健身气功微信小程序等网络平台，扩大健身气功推广普及范围和社会影响力，增加健身气功习练人数，促进健身气功健康稳步发展。 |  |  |  | 1.举办健身气功巡回教学、在线课堂，加强健身气功培训；联合举办中医师健身气功培训，促进全民健身与全民健康深度融合。 2.举办北京市健身气功站点联赛、第六届全国健身气功·八段锦交流比赛大会，为北京市及全国的健身气功爱好者搭建了交流展示平台，并推荐优秀队伍、人员参加全国比赛活动，带动、激励了更多人积极学练健身气功。 3、依托北京健身气功微信小程序等网络平台，加强了健身气功站点管理、强化了信息宣传和功法普及，健身气功的社会影响力不断扩大，习练人数日益增加，促进了健身气功健康高质量发展。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标（50分） | 数量指标 | 科学健身指导活动次数 | ≥6次 | 22次 |  | 15 | 13.5 | 开展进基层的健身气功巡回教学培训，因基层单位需求较大，增加了活动场次，并举办了北京市健身气功在线课堂，故活动次数和人数较预算有较大增加。
|  |  | 科学健身指导培训人次 | ≥200人次 | 1551人次 |  | 15 | 10.5 | 开展进基层的健身气功巡回教学培训，因基层单位需求较大，增加了活动场次，并举办了北京市健身气功在线课堂，故活动次数和人数较预算有较大增加。
|  | 质量指标 | 关注活动人次 | ≥60万人次 | 206万人次 |  | 10 | 9 | 开展进基层的健身气功巡回教学培训，因基层单位需求较大，增加了活动场次，并举办了北京市健身气功在线课堂，故活动次数和人数较预算有较大增加。
|  | 时效指标 | 工作计划完成及时率 | ≥90% | 100% |  | 10 | 10
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 市民健身意识提高程度 | ≥90% | 95% |  | 10 | 10
|  |  | 对社会影响力提高程度 | ≥90% | 95% |  | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 促进全民健康的可持续影响程度 | ≥90% | 95% |  | 10 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 参与人员满意度 | ≥90% | 98% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 93 | ——