## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 锅炉管道及配套设施更新改造项目
主管部门 |  |  | 北京市体育局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市体育服务事业管理中心
项目负责人 |  |  | 麻燕平 |  | 联系电话 |  |  | 67211012
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 49.6786 | 34.7812 | 34.7812 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 49.6786 | 34.7812 | 34.7812
上年结转资金
其他资金
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：增强二次管网换热效果，降低热消耗； 目标2：确保一次管网安全运行，设备安全使用； 目标3：确保老山锅炉房内供暖管道能够正常使用，彻底解决锅炉房内供暖管道锈蚀严重和阀门失效等问题；确保锅炉房内燃气报警探头能够安全使用。 |  |  |  | 增强了二次管网的换热效果，确保了供暖设备安全运行。降低了整体能源消耗，确保了燃气使用安全。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标（40分） | 数量指标 | 清洗换热系统 | 8台 | 8台 | 8台 | 2 | 2
|  |  | 更换补水泵 | 5台 | 5台 | 5台 | 2.5 | 2.5
|  |  | 更换探头 | 64个 | 64个 | 64个 | 2.5 | 2.5
|  |  | 更换管道 | ≥125米 | 0米 | ≥125米 | 2.5 | 0 | 此项目因属地老旧小区综合改造，故未实施
|  |  | 增加换热板片 | 1台 | 1台 | 1台 | 1.5 | 1.5
|  |  | 更换集分水器 | 1套 | 1套 | 1套 | 2.5 | 2.5
|  | 质量指标 | 清洗换热系统完成率 | 100% | 100% | 90% | 1.5 | 1.5
|  |  | 更换补水泵验收合格率 | 100% | 100% | 90% | 2.5 | 2.5
|  |  | 更换集分水器验收合格率 | 100% | 100% | 90% | 2.5 | 2.5
|  |  | 增加换热板片验收合格率 | 100% | 100% | 90% | 1.5 | 1.5
|  |  | 更换管道验收合格率 | 100% | 0% | 90% | 2.5 | 0 | 此项目因属地老旧小区综合改造，故未实施
|  |  | 更换探头验收合格率 | 100% | 100% | 90% | 2.5 | 2.5
|  | 时效指标 | 更换补水泵 | ≤180天 | 180天 | ≤2880小时 | 2.5 | 2.5
|  |  | 清洗换热系统 | ≤90天 | 90天 | ≤2160小时 | 2 | 2
|  |  | 增加换热板片 | ≤90天 | 90天 | ≤2160小时 | 1.5 | 1.5
|  |  | 更换集分水器 | ≤120天 | 120天 | ≤2880小时 | 2.5 | 2.5
|  |  | 更换探头 | ≤120天 | 120天 | ≤2880小时 | 2.5 | 2.5
|  |  | 更换管道 | ≤120天 | 0天 | ≤2880小时 | 2.5 | 0 | 此项目因属地老旧小区综合改造，故未实施
| 成 本 指 标（20分） | 经济成本指标 | 木樨园锅炉房及老山锅炉房换热系统节能维护项目（板换清洗) | ≤4.839530万元 | 4.839530万元 |  | 3 | 3
|  |  | 木樨园锅炉房及老山锅炉房燃气报警探头改造项目 | ≤15.600588万元 | 15.600588万元 |  | 3.5 | 3.5
|  |  | 木樨园锅炉房补水泵、部分阀门及仪表更换项目 | ≤5.892784万元 | 5.892784万元 |  | 3.5 | 3.5
|  |  | 老山锅炉房内供热管道更换项目 | ≤14.897457万元 | 0万元 |  | 3.5 | 0 | 此项目因属地老旧小区综合改造，故未实施，资金退回财政
|  |  | 木樨园锅炉房及老山锅炉房换热系统节能维护项目（板换新增) | ≤2.205687万元 | 2.205687万元 |  | 3 | 3
|  |  | 木樨园锅炉房集分水器更换项目 | ≤6.242584万元 | 6.242584万元 |  | 3.5 | 3.5
| 效 益 指 标（20分） | 经济效益指标 | 节能效果 | 节能效果得到提升 | 整体增强了二次管网的换热效果，确保了供暖设备安全运行。降低了整体能源消耗，确保燃气使用安全 |  | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 设备安全性、持久度 | 设备安全性、持久度得到提升 | 加强了燃气使用安全，提升了换热效果，降低了能源耗量，确保了设备使用的安全性。 |  | 10 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 相应满意度 | ≥90% | 90% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 89 | ——