## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 备战第一届全国学生（青年）运动会（公开组）专项经费
主管部门 |  |  | 北京市体育局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市体育局本级行政
项目负责人 |  |  | 吴宇 |  | 联系电话 |  |  | 55533280
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 722.7234 | 469.312 | 460.2843 | 10 | 98.08% | 9.808
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 722.7234 | 469.312 | 460.2843
上年结转资金
其他资金
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 依照国家体育总局2023年赛事计划，为做好第一届全国学生（青年）运动会（公开组）的训练、备战和参赛工作，根据北京市实际情况选拔优秀运动员参加第一届全国学生（青年）运动会（公开组），完成参赛任务为北京市争取荣誉。经费主要用于代表团团部运行以及比赛期间的交通、食宿、服装、器材等。 |  |  |  | 在北京市委、市政府的坚强领导下，在社会各界的大力支持下，在全市体育系统的共同努力下，北京市东城区代表团和北京市朝阳区代表团在中华人民共和国第一届学生（青年）运动会（公开组）上获得了11金19银19铜的好成绩，同时两个代表团均被学青会组委会授予体育道德风尚奖，取得了运动成绩和精神文明双丰收，为首都人民争得了荣誉。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 （45分） | 数量指标 | 参加学青会项目数 | ≥30个 | 32个大项、38个分项的比赛 |  | 10 | 10
|  |  | 参赛人员数量 | ≥1500人 | 1480人 |  | 10 | 9 | 编制预算时，竞赛规程未下发，正式下发稿取消了5人制足球、U15篮球等项目比赛，造成参赛人数减少。
|  |  | 参加学青会北京代表团团部人员 | ≥30人 | 43人 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 参赛运动员符合学青会规程要求 | 100% | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 运动员集训完成率 | ≥95% | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 参赛任务完成率 | ≥90% | 100% |  | 5 | 5
| 成 本 指 标 （5分） | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤469.312万元 | 460.284314万元 |  | 5 | 5
| 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 有效衔接北京竞技体育人才梯队 | ≥80% | 90% |  | 10 | 10
|  |  | 完善后备人才培养体系 | ≥80% | 90% |  | 10 | 10
|  |  | 促进体育教育融合 | ≥80% | 90% |  | 10 | 10
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 参赛运动员满意率 | ≥95% | 97% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98.808 | ——