## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 公园半程马拉松北京公开赛经费
主管部门 |  |  | 北京市体育局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市体育总会秘书处
项目负责人 |  |  | 刘淑靖 |  | 联系电话 |  |  | 010-55533373
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 186.4354 | 186.4354 | 186.4354 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 186.3354 | 186.3354 | 186.3354
上年结转资金
|  |  | 其他资金 | 0.1 | 0.1 | 0.1
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 为加速推进北京市全民健身事业发展，打造北京马拉松文化，营造北京马拉松比赛氛围，进一步满足北京市民参与北京马拉松比赛的热情，为市民参与马拉松比赛提供更加丰富的平台，北京市体育总会秘书处将广泛开展贴近生活、丰富多彩、特色鲜明、注重实效、方便参与、利民惠民的北京公园马拉松活动，通过系列公园马拉松比赛，激发北京市民积极参与全民健身的热情，2023年继续在北京奥林匹克森林公园及朝阳公园举办北京公园马拉松系列赛。 |  |  |  | 本年度分别完成了2023怀柔长城马拉松暨第五十四届公园半程马拉松北京公开赛、第五十五届公园半程马拉松北京公开赛暨首届昌平苹果半程马拉松、第五十六届公园半程马拉松北京公开赛暨房山半程马拉松赛。三届赛事分别与怀柔、昌平、房山三区合作，充分融合当地文旅资源，促进文体旅多元消费发展。参赛规模、社会关注程度达到预期。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 （60分） | 数量指标 | 市级协会及区体育总会参与数量 | ≥3个 | 3个 |  | 10 | 10
|  |  | 人民群众参与人数 | ≥2400人 | 3000人 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 体育赛事活动任务完成率 | ≥95% | 100% |  | 10 | 10
|  |  | 关注活动的社会公众数 | ≥7500人 | 10000人 |  | 10 | 10
|  |  | 参与活动的社会公众数 | ≥2400人 | 3000人 |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 工作任务完成及时率 | ≥80% | 98% |  | 5 | 5
|  |  | 体育活动计划完成及时率 | ≥80% | 100% |  | 5 | 5
| 效 益 指 标 （25分） | 社会效益指标 | 市民健身意识提高程度 | ≥80% | 80% |  | 5 | 5
|  |  | 对社会影响力提高程度 | ≥80% | 75% |  | 10 | 9 | 缺少新兴媒介传播，应在各短视频平台加大制作宣传力度
|  |  | 群众参与健身程度 | ≥80% | 80% |  | 10 | 10
| 满意度指标 （5分） | 服务对象满意度指标 | 参与公众满意度 | ≥95% | 95% |  | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 99 | ——