## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 射击项目联合培养
主管部门 |  |  | 北京市体育局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市射击运动技术学校
项目负责人 |  |  | 常磊 |  | 联系电话 |  |  | 18500820508
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 193.2 | 193.2 | 192 | 10 | 99.38% | 9.9379
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 193.2 | 193.2 | 192
上年结转资金
其他资金
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1、建立学校射击运动队 2、共建体育传统特色学校 3、扩大北京市射击运动普及、增加参与射击运动基数 预计2023年开展10所学校，每所学校参与人数50人，累计参与训练人数500人。并带动青少年走进区体校进行专业训练，扩充后备人才基数。 |  |  |  | 1.开展10所学校社团，约4000名孩子参加校内初筛，近500名孩子参加了学校的社团训练，增加了校内学生参与人数，每周1-3次的校内训练，每学期1场校内线上考核，成绩优秀的学生代表学校参加北京市激光枪比赛，并获得荣誉。 2.通过学校开展训练，成绩优秀的孩子推荐到各区体校训练，共计150多人，带动青少年走进区体校进行专业训练，扩充后备人才基数。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标（45分） | 数量指标 | 组织比赛项目数量 | ≥2项 | 2项 |  | 5 | 5
|  |  | 参加比赛运动队数量 | ≥10支 | 10支 |  | 10 | 10
|  |  | 参加比赛运动员人数 | ≥400人 | 420人次 |  | 10 | 9 | 参赛人数210人，两天比赛共420人次，实际绩效度量单位为人次。
|  | 质量指标 | 赛事运行标准合格率 | ≥90% | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 赛时服务保障合格率 | ≥90% | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 比赛场馆硬件设施合格率 | ≥90% | 100% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 工作任务完成及时率 | ≥90% | 100% |  | 5 | 5
| 成 本 指 标（10分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤193.2万元 | 192万元 |  | 10 | 10
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 提高体育竞赛活动影响力 | ≥80% | 80% |  | 10 | 9 | 提高体育竞赛活动影响力效益指标的支撑材料有待进一步完善，下一步将合理优化。
|  |  | 加速培养发现青少年体育人才 | ≥80% | 80% |  | 10 | 9 | 加速培养发现青少年体育人才效益指标的支撑材料有待进一步完善，下一步将合理优化。
|  | 可持续影响指标 | 养成青少年健全人格 | ≥80% | 80% |  | 5 | 4.5 | 可持续影响效果指标的支撑材料有待进一步完善，下一步将合理优化。
|  |  | 促进青少年养成运动习惯，培养终身体育爱好者 | ≥80% | 80% |  | 5 | 4.5 | 可持续影响效果指标的支撑材料有待进一步完善，下一步将合理优化。
| 满意度指标（5分） | 服务对象满意度指标 | 参加比赛运动员满意度 | ≥80% | 80% |  | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 95.9379 | ——