## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 锅炉安全维护及设备维修检测经费
主管部门 |  |  | 北京市体育局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市体育服务事业管理中心
项目负责人 |  |  | 麻燕平 |  | 联系电话 |  |  | 67211012
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 113.937 | 113.937 | 113.4889 | 10 | 99.61% | 9.9607
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 113.937 | 113.937 | 113.4889
上年结转资金
其他资金
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：保障局系统单位及局属宿舍楼室内温度达标 目标2：完成木樨园、老山锅炉房维护保养（设备维保、低氮燃烧器维保、主控系统维保），做好锅炉附属设备的维护保养工作 目标3：完成燃气调压站的托管，做好调压站安全管理； 目标4；二氧化碳排放核查，按要求完成填报； 目标5：供暖运行抢修服务，做好供暖抢修工作； 目标6：锅炉烟气排放检测报告，按要求完成检测； 目标7：木樨园、老山投保安全责任险，完成投保安责险，确保安全运行。 |  |  |  | 很好的保障了局系统单位及局属宿舍楼室内温度达标，完成了供暖季期间的抢修任务，做好了二氧化碳排放数据填报、烟气排放检测合格并出具报告，保障了冬季供暖的安全运行。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标（42分） | 数量指标 | 燃气调压站维护 | 12次 | 12次 | 12次 | 2 | 2
|  |  | 锅炉房内设备维护保养 | 12次 | 12次 | 12次 | 3 | 3
|  |  | 木樨园、老山投保安全责任险 | 1次/年 | 1次/年 | 1次/年 | 2 | 2
|  |  | 锅炉烟气排放检测报告 | ≥20份 | 20份 | ≥20份 | 2 | 2
|  |  | 二氧化碳排放核查 | 1次 | 1次 | 1次 | 2 | 2
|  |  | 供暖运行抢修委托服务 | 1年 | 1年 | 1年 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 锅炉房内设备维护保养 | ≥90% | 90% | ≥90% | 3 | 3
|  |  | 燃气调压站维护 | ≥90% | 90% | ≥90% | 2 | 2
|  |  | 二氧化碳排放核查 | ≥90% | 90% | ≥90% | 2 | 2
|  |  | 供暖运行抢修服务完成率 | ≥90% | 90% | ≥90% | 3 | 3
|  |  | 锅炉烟气排放检测报告完成率 | ≥90% | 90% | ≥90% | 2 | 2
|  |  | 木樨园、老山投保安全责任险完成率 | ≥95% | 95% | ≥95% | 2 | 2
|  | 时效指标 | 锅炉烟气排放检测报告 | ≤8760小时 | 8760小时 | ≤8760小时 | 2 | 2
|  |  | 供暖运行抢修服务 | ≤8760小时 | 8760小时 | ≤8760小时 | 3 | 3
|  |  | 二氧化碳排放核查 | ≤8760小时 | 8760小时 | ≤8760小时 | 2 | 2
|  |  | 木樨园、老山投保安全责任险服务期 | ≤8760小时 | 8760小时 | ≤8760小时 | 2 | 2
|  |  | 锅炉房内设备维护保养 | ≤8760小时 | 8760小时 | ≤8760小时 | 3 | 3
|  |  | 燃气调压站维护 | ≤8760小时 | 8760小时 | ≤8760小时 | 2 | 2
| 成 本 指 标（18分） | 经济成本指标 | 锅炉烟气排放检测费 | 5.700000万元 | 5.700000万元 | 5.700000万元 | 3 | 3
|  |  | 木樨园、老山锅炉房维保费 | 44.700000万元 | 44.700000万元 | 44.700000万元 | 3 | 3
|  |  | 木樨园、老山燃气调压站托管费 | 5.500000万元 | 5.500000万元 | 5.500000万元 | 3 | 3
|  |  | 二氧化碳排放核查维保费 | 3.300000万元 | 3.300000万元 | 3.300000万元 | 3 | 3
|  |  | 供暖运行抢修委托服务费 | 51.600000万元 | 51.600000万元 | 51.600000万元 | 3 | 3
|  |  | 木樨园、老山投保安全生产责任保险费用 | 3.137022万元 | 2.688876万元 | 3.137022万元 | 3 | 2.57 | 按实际发生金额缴纳安责险
| 效 益 指 标（20分） | 经济效益指标 | 锅炉附属设备使用性 | 锅炉附属设备使用性得到提升 | 锅炉附属设备使用性得到提升 |  | 7 | 7
|  | 社会效益指标 | 锅炉附属设备安全性 | 锅炉附属设备安全性得到提升 | 锅炉附属设备安全性得到提升 |  | 7 | 7
|  | 可持续影响指标 | 锅炉附属设备持久度 | 锅炉附属设备持久性得到提升 | 锅炉附属设备持久度得到提升 |  | 6 | 6
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 90% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99.5307 | ——