## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 足球职业联赛北京赛区组织保障经费
主管部门 |  |  | 北京市体育局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市体育总会秘书处
项目负责人 |  |  | 刘淑靖 |  | 联系电话 |  |  | 55533373
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 49.1563 | 49.1563 | 49.1563 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 49.1563 | 49.1563 | 49.1563
上年结转资金
其他资金
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 为了满足市民欣赏高水平足球比赛的需求，促进拉动夜间经济发展，不断增加足球产业收益，充分发挥北京文化中心的区域优势，培育首都特色足球文化。使足球运动成为传播社会正能量的重要载体，为足球改革发展营造良好舆论环境。保障中超、中甲、女超、足协杯、亚冠等赛事比赛顺利进行，客场球迷观赛安全，力争联赛组织水平达到国内一流水平。 |  |  |  | 本赛季各级职业联赛已全部结束，北京国安位列中超联赛第六名，北京理工获得中乙联赛第六名，北京女足获得女超联赛第五名。 纵观整个赛季，北京国安主场比赛上座率位列中超第一，在全亚洲也处于领跑地位，火爆的球市满足了市民欣赏高水 平足球比赛的需求，促进拉动经济发展，增加足球产业收益，发挥北京文化中心的区域优势和培育首都特色足球文化。将足球运动打造成传播社会正能量的重要载体，为足球改革发展营造良好舆论环境，力争联赛组织水准达到国内一流水平。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 （40分） | 数量指标 | 参加全民健身赛事活动人次 | ≥150000人次 | 600000人次 |  | 10 | 8 | 因职业联赛在疫情过后首次回归主客场赛制 在填写指标时 只参照了赛会制比赛时的关注量 对民众关注与参与赛事的程度估计不足 做好数据测算工作
|  | 质量指标 | 关注全民健身赛事活动的公众数量 | ≥100万人 | 130万人 |  | 10 | 10
|  |  | 赛事场次 | ≥50场 | 35场 |  | 10 | 7.5 | 因为年初北京北体大俱乐部没有通过准入，不具备参加中乙联赛的条件，场次减少。
|  | 时效指标 | 工作任务完成及时率 | ≥80% | 100% |  | 10 | 10
| 成 本 指 标 （10分） | 经济成本指标 | 全民健身赛事活动成本 | ≤49.1563万元 | 49.1563万元 |  | 10 | 10
| 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 对社会影响力提高程度 | ≥70% | 100% |  | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 参赛队员竞技能力提升程度 | ≥70% | 100% |  | 10 | 10
|  |  | 赛事组织能力提升程度 | ≥70% | 100% |  | 10 | 10
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 参与公众满意度 | ≥70% | 70% |  | 5 | 4 | 参与公众的调查数量和参与比例不足，对于满意度调查的普及面应加大
|  |  | 参与人员满意度 | ≥90% | 70% |  | 5 | 4 | 参与公众的调查数量和参与比例不足，对于满意度调查的普及面应加大
总分 | [6 empty] | 100 | 93.5 | ——