## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 两运备战参赛组织
主管部门 |  |  | 北京市体育局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市体育局本级行政
项目负责人 |  |  | 苏峻 |  | 联系电话 |  |  | 55533269
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 70.2484 | 70.2484 | 68.3 | 10 | 97.23% | 9.7226
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 70.2484 | 70.2484 | 68.3
上年结转资金
其他资金
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 北京市体育局将围绕巴黎奥运会和粤港澳全运会进行备战参赛组织工作，开展重点比赛信息收集、竞技体育管理系统运维、比赛情报研判分析、备战宣传与资料印刷等项目，为各项目在奥运会和全运会取得优异成绩提供服务保障，力争获得运动成绩和精神文明双丰收，为北京争光添彩。 |  |  |  | 围绕两运备战工作，形成了年度重点赛事成绩分析报告，开展了竞技体育管理系统运维，进行了备战宣传，为奥运会和全运会取得优异成绩提供服务保障。2023年，我市运动员共获得国际性比赛金牌34枚、银牌12枚、铜牌12枚；获得全国性比赛金牌62枚、银牌56枚、铜牌62枚。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 （55分） | 数量指标 | 观看比赛 | ≥13场 | 18场 |  | 5 | 5
|  |  | 简报 | ≥48期 | 48期 |  | 5 | 5
|  |  | 分析报告 | ≥5篇 | 5篇 |  | 5 | 5
|  |  | 宣传报道 | ≥12篇 | 12篇 |  | 5 | 5
|  |  | 体检人数 | ≥300人 | 327人 |  | 5 | 4.55 | 参与人数超出预期，在人数控制上有欠缺
|  | 质量指标 | 管理系统正常率 | ≥95% | 95% |  | 5 | 5
|  |  | 信息情报准确率 | ≥90% | 90% |  | 5 | 5
|  |  | 体检准确率 | ≥95% | 95% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 宣传报道时效 | ≤31天 | 31天 |  | 5 | 5
|  |  | 简报时效 | ≤7天 | 7天 |  | 5 | 5
|  |  | 分析报告时效 | ≤7天 | 7天 |  | 5 | 5
| 成本指标 （5分） | 经济成本指标 | 总体成本 | ≤70.25万元 | 68.30万元 |  | 5 | 4.86 | 信息收集和资料印刷费用有差异。下一步增加预算精准性。
| 效益指标 （20分） | 社会效益指标 | 提高竞技体育水平 | ≥90% | 85% |  | 10 | 9.44 | 缺乏支撑评价指标值的依据，下一步研究完善
|  | 可持续影响指标 | 持续推动竞技体育可持续发展 | ≥90% | 85% |  | 10 | 9.44 | 缺乏支撑评价指标值的依据，下一步研究完善
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 运动队满意度 | ≥95% | 90% |  | 10 | 9.47 | 满意度调查单一，下一步研究完善
总分 | [6 empty] | 100 | 97.4826