## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 百队杯足球赛经费
主管部门 |  |  | 北京市体育局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市体育总会秘书处
项目负责人 |  |  | 刘淑靖 |  | 联系电话 |  |  | 55533373
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 434.6824 | 434.6824 | 434.5824 | 10 | 99.98% | 9.9977
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 434.6824 | 434.6824 | 434.5824
上年结转资金
其他资金
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 百队杯作为本市青少年足球发展重要的赛事成长平台，多年来，为北京足球事业发展培育了众多优秀的管理和后备人才。为落实《北京市足球改革发展总体方案》中打造“百队杯”品牌赛事的重要任务，为市民广泛参与足球运动搭建平台，持续扩大足球人口规模。为将百队杯打造成全国知名的品牌赛事，百队杯将扩大青少年覆盖面等筹措，让每一位喜爱足球运动的孩子都能踢上百队杯。 |  |  |  | 2023年第40届-京东-北京晚报百队杯北京赛区五人制足球赛于8月8日—16日进行，共计9个比赛日，共设立5大赛区，设置覆盖U6至U12的7个组别，参赛球队1139支，竞赛总场次2283场。 八人制足球赛于 2023年8月8日—16日进行，共计9个比赛日，设置覆盖U13至高考学生的8个组别，参赛球队237支，竞赛总场次428场。北京赛区五人制与八人制共进行2711场比赛。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 参加赛事活动运动员人数 | ≥8000人 | 15555人 |  | 5 | 5
|  |  | 组织比赛场次 | ≥1200场次 | 2711场次 |  | 10 | 9 | 场次在200%-300%间
|  |  | 参加赛事活动运动队数量 | ≥600支 | 1197支 |  | 5 | 4 | 队伍在200%-300%间
|  | 质量指标 | 赛事活动服务保障合格率 | 90% | 95% |  | 10 | 10
|  |  | 赛事活动运行标准合格率 | 90% | 90% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 赛事任务完成及时率 | 90% | 90% |  | 10 | 10
| 成 本 指 标 （10分） | 经济成本指标 | 赛事活动运行成本 | ≤434.6824万元 | 434.6824万元 |  | 10 | 10
| 效 益 指 标 （20分） | 社会效益指标 | 提高体育竞赛活动影响力 | ≥80% | 77% |  | 5 | 4 | 需加大宣传力度，预准备从网络媒体或自媒体加大流量进行宣传
|  |  | 加速培养发现青少年体育人才 | ≥80% | 80% |  | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 促进青少年养成运动习惯，培养终身体育爱好者 | ≥80% | 80% |  | 5 | 5
|  |  | 养成青少年健全人格 | ≥80% | 78% |  | 5 | 4 | 赛事形式已增加嘉年华形式
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 参加比赛运动员满意度 | ≥90% | 89% |  | 5 | 4 | 由于个别比赛日下雨等天气因素导致
|  |  | 承办单位对赛事满意度 | ≥90% | 98% |  | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 94.9977 | ——