## 附件2 区域（项目）绩效自评表
附件2
中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金转移支付 项目绩效目标自评表
（2023年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 中央体彩-运动促进健康试点项目
中央主管部门 |  |  | 国家体育总局
地方主管部门 |  |  | 北京市体育局 |  | 资金使用单位 | 北京市体育局
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 126 | 126 |  | 100%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 126 | 126
地方财政资金
其他资金
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 科学
|  |  | 下达及时性 | 及时
|  |  | 拨付合规性 | 合规
|  |  | 使用规范性 | 规范
|  |  | 执行准确性 | 准确
|  |  | 预算绩效管理情况 | 全程跟踪
|  |  | 支出责任履行情况 | 规范
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 在社区卫生服务机构、健康体检机构、机关单位现场三个场景实施健康体适能测评、运动处方开具、运动指导、运动科普和健康教育等运动促进健康实践工作；探索针对社区居民、体检客户、单位职工不同的服务对象展开以上服务获得的健康效果，从而形成不同场景下的运动促健康模式，真正落实体卫融合背景下的运动促健康服务，推动形成健康产业。 |  |  |  | 全年已经完成三个场景的试点打造工作。在东城区安定门社区卫生服务中心完成50人的慢病患者的测评、评估、运动处方应用、效果评价等工作，并且探索基层医疗机构“运动促健康家庭医师特色服务包”，落实“运动促进健康”在基层医疗卫生机构的落地。在北京市体检中心开设运动健康管理门诊，就诊服务240余人，为102人服务3-6个月，效果良好，探索了对慢病高风险人群预防慢病的实施路径。为北京市三家机构提供运动促健康上门服务，服务人数超过400人，为每个人进行测评、开具运动处方、营养方案，并上门运动指导100余次，协助单位建设了健康文化，提高了职工健康素养和运动技能。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 参与人数 |  | ≥450人 | 690
|  |  | 参与时间 |  | ≥2个月 | 6
|  | 质量指标 | 形成运动健康意识、运动行为发生改变的比率 |  | ≥60% | 70%
|  |  | 参与项目人员包括社区居民、单位职工、健康体检客户等人群范围 |  | ≥３个 | ３个
|  | 时效指标 | 完成时间 |  | ≤12个月 | ８个月
|  | 成本指标 | 总成本 |  | ≤126万元 | 126万元
……
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 形成可推广、可复制的经验模式 |  | ≥3个 | 3个
生态效益 指标
|  | 可持续影响指标 | 运动促进健康知识传播及时率 |  | ≥80% | 90%
……
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 参与人员满意度 |  | ≥80% | 90%
……
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。