## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 体育组织承接重点任务及服务专班系列经费
主管部门 |  |  | 北京市体育局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市体育总会秘书处
项目负责人 |  |  | 刘淑靖 |  | 联系电话 |  |  | 55533373
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 651.1991 | 651.1991 | 651.1957 | 10 | 99.99% | 9.9
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 651.1991 | 651.1991 | 651.1957
上年结转资金
其他资金
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 按照北京市体育局工作部署，我单位2023年共需承担2项专班任务和12项重点任务： 一、2项专班任务 1. 城市副中心体育赛事活动：以习近平总书记两次视察北京的讲话精神和对体育工作的重要指示为指导，全面贯彻落实北京市政府派驻城市副中心工作专班要求，重心下移，深度融合，加快形成与城市副中心定位相适应的管理体系，迅速提升城市副中心体育管理服务水平。 2.回天地区体育赛事活动：为深入贯彻《北京市全民健身条例》和《北京市全民健身实施计划（2021-2025年）》，推进落实本市《深入推进回龙观天通苑地区提升发展行动计划（2021-2025年）》任务，总会秘书处依托市级体育社团的优势将举办17项体育赛事活动。通过举办这些赛事将让回天地区的体育爱好者亲身体验全民健身项目与相关竞赛保障。 二、12项重点任务 1.新疆西藏体育交流活动；2.天安门和平鸽广场放飞；3.老年人体育协会活动；4.星级健身团队评定；5.社团组织大数据；6.“双减”工作专班；7.应急救援队伍帮扶；8.应急综合演练；9.安全应急知识宣传项目；10.京港澳台体育交流活动；11.协会抽查审计；12.体育非物质文化遗产保护及传承。 认真落实好上述工作任务安排，圆满完成市委市政府及市体育局交办的工作。 |  |  |  | 1.城市副中心专班任务，会同市级协会共举办赛事活动、直播教学21场，共2万余名副中心地区居民直接参与到赛事活动中来，丰富了市民健身生活，推动全民健身事业发展； 2.回天地区赛事活动：举办20项不同类别的体育赛事活动，6000余名回天地区及附近居民参与，活动相关信息浏览量达到上百万次； 3.援藏活动：市体育基金会联合北京市棒球、垒球协会共同开展棒垒球运动援藏公益项目，以专业的教练团队通过普及棒垒球知识和训练与指导，让更多学生们认识、了解、参与到软式棒垒球运动，培养学生文明礼仪，团队精神，为提升青少年健康打下良好基础； 4.信鸽放飞工作：根据《天安门地区2023年元旦、国庆节日服务保障工作方案》，于2023年1月1日，10月1日天安门广场升国旗时，在天安门城楼前各放飞1万羽和平鸽； 5.老年人体育活动：广泛开展了各种深受老年人喜爱的体育活动，包括每年一届的“北京中老年优秀健身项目表演赛”，“北京市中老年和谐杯乒乓球赛”，以及其他适合老年人的培训活动，受到广大老年人的欢迎。今年市体总还组织市老体协参加了四年一届的全国老年人体育健身大会； 6.星级健身团队：2023年共命名东城区安定门街道北锣鼓巷社区顺城花园舞蹈队等421支基层健身团队为2023年北京市星级全民健身团队；星级健身交流展示大赛成功举办，各区的25支优秀星级全民健身团队参加，约300余位选手参与激烈角逐，通过线上媒体平台观看大赛直播的观众高达30余万人次； 7.体育组织大数据：本项目完成了16个区的调查工作、调查了200个社区村，完成率达到100%。在质量方面，建立了10410支北京市基层群众健身团队数据库，建立了404个区级体育组织数据库，覆盖率基本达到了100%； 8.双减工作专班：已为10个协会提供团体标准编写培训及相关案例讲解服务；对10项团体标准文本进行技术审核；并协调标准化方面专家资源成功组织召开10项团体标准审查会； 9.应急综合管理：举办了2场2023年北京市体育组织应急培训演练活动；进行了2023年北京市体育组织山地救援演练、2023年北京市体育组织水域救援演练、2023年北京市体育组织应急通信救援演练、2023年北京市体育组织户外缆车救援演练等4次应急演练；联合北京市水上运动协会、北京市无线电运动协会、北京市登山运动协会分别成立了北京市体育组织户外水域救援队、北京市体育组织应急通信救援队、北京市体育总会山地户外救援队等3支专业救援队伍；
10.京港体育交流：（1）与香港基层体育组织、中小学、政府单位、体育俱乐部等各界人士建立沟通渠道，拓展联系范围；（2）了解香港基层体育组织发展现状，了解其商业运作的基本模式，及日常工作开展情况；（3）与相关单位达成共识，探索开展更多项目的交流沟通，建立长期互访机制； 11.协会抽查审计：已完成10家协会的抽查审计工作。抽查主要内容包括年检换届、内部治理、业务活动、党组织建设等情况； 12.风筝非遗传承：实现了利用全民健身赛事活动推广非遗项目的目标；联合发布了《关于科学安全文明放飞风筝的倡议书》；已制定和发布风筝项目团体标准；摄制完成北京风筝非遗传承保护纪录片；通过发布风筝短锦标赛短视频，借助互联网优势，吸引年轻群体关注和分享风筝文化；制作完成《北京风筝档案》。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 （40分） | 数量指标 | 举办全民健身赛事活动项目个数 | ≥4人 | 10人 |  | 10 | 9 | 年初指标值设置过低，实际结果值达到设定值的250%.合理确定绩效指标。
|  |  | 扶持群众体育组织数量 | ≥100个 | 280个 |  | 10 | 9 | 年初指标值设置过低，在扶持市级体育协会的基础上，还扶持了基层健身团队，造成实际结果值达到设定值的280%。合理确定绩效指标。
|  | 质量指标 | 参与活动的社会公众人数 | ≥30000人 | 35191人 |  | 10 | 10
|  |  | 关注活动的社会公众人数 | ≥210000人 | 250000人 |  | 10 | 10
| 成 本 指 标 （15分） | 经济成本指标 | 全民健身赛事活动成本 | ≤651.1991万元 | 438.86万元 |  | 10 | 10
|  |  | 扶持群众体育组织平均成本 | ≤6.5万元 | 2.33万元 |  | 5 | 4.5 | 年初指标值设置过高，年初指标值/实际结果值达到设定值的279%。合理确定绩效指标。
| 效 益 指 标 （25分） | 社会效益指标 | 对群众体育组织的影响程度 | ≥80% | 80% |  | 10 | 10
|  |  | 对社会影响力提高程度 | ≥80% | 80% |  | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 带动社会公众健身的可持续影响 | ≥80% | 80% |  | 5 | 5
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 参与人员满意度 | ≥90% | 89.5% |  | 5 | 4.9 | 满意度未达设定值，今后将从赛事组织规范性、裁判配置及执裁公平性着手，提高满意度
|  |  | 群众体育组织满意度 | ≥90% | 89.5% |  | 5 | 4.9 | 满意度未达设定值，今后将从赛事组织规范性、裁判配置及执裁公平性着手，提高满意度
总分 | [6 empty] | 100 | 97.2 | ——

## 分项目填报
分项目名称：
序号 | 指标 | 数值调整后 | 数值合计 | 副中心 | 回天 | 新疆西藏 | 信鸽 | 老年人 | 星级团队 | 大数据 | 双减 | 应急3项 | 京港 | 协会抽查 | 风筝非遗
1 | 举办全民健身赛事活动项目个数 | 10 | 57 | 18 | 20 | 3 | 0 | 4 | 2 |  |  | 5 | 5 | 0
2 | 扶持群众体育组织数量 | 280 | 1159 | 21 | 20 | 5 | 1 | 0 | 446 | 639 | 7 | 5 | 4 | 10 | 1
3 | 参与活动的社会公众人数 | 35191 | 115191 | 104521 | 6230 | 600 | 1000 | 840 |  |  |  | 700 | 800 |  | 500
4 | 关注活动的社会公众人数 | 250000 | 3831219 | 1363725 | 2020494 | 20000 | 80000 | 22000 | 300000 |  |  | 12000 | 11000 |  | 2000
5 | 对群众体育组织的影响程度 | 80% |  | 80% | 80% |  |  | 80
6 | 对社会影响力提高程度 | 90% |  | 90% | 90% |  |  | 80
7 | 带动社会公众健身的可持续影响 | 90% |  | 90% | 90% |  |  | 80
8 | 参与人员满意度 | 92% |  | 92% | 92% |  |  | 90
9 | 群众体育组织满意度 | 94% |  | 94% | 94% |  |  | 90
10 | 全民健身赛事活动成本 | 438.8591 | 438.8591 | 116.08 | 110.7961 | 12 | 0 | 36.82 | 144.863 | 0 | 0 | 11.2 | 7.1 | 0 | 0
11 | 扶持群众体育组织平均成本 | 2.3257 | 0.37865

## 分项目明细表
北京市体育总会秘书处2023年绩效自评项目表
单位：万元
序号 | 职能职责 | 项目6： 体育组织承接重点任务及服务专班系列经费 | 金额 | 备注
1 |  | 城市副中心专班系列活动经费 | 116.08
2 |  | 回天地区专班系列活动经费 | 110.7961
3 |  | 2023年新疆西藏体育交流专项经费预算 | 36.49
4 |  | 天安门广场信鸽放飞专项经费 | 30
5 |  | 2023年老年人体育协会专项经费项目预算 | 60
6 |  | 北京市星级全民健身团队评定项目预算 | 144.863
7 |  | 北京市体育组织大数据项目经费预算 | 24.025
8 |  | “双减”工作专班 | 4.2
9 |  | 应急救援队伍帮扶 | 18.3886
10 |  | 2023年应急综合演练经费预算 | 27.73
11 |  | 2023年应急宣传经费预算 | 9.95
12 |  | 京港澳台体育交流活动经费 | 34.46
13 |  | 协会抽查审计 | 8.1864
14 |  | 风筝非遗传承保护 | 26.03
合计 |  |  | 651.1991