## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 竞赛活动费
主管部门 |  |  | 北京市体育局 |  | 实施单位 |  |  | 北京棋院
项目负责人 |  |  | 李根 |  | 联系电话 |  |  | 18611878377
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 131.7081 | 131.7081 | 130.2966 | 10 | 98.93% | 9.8928
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 131.7081 | 131.7081 | 130.2966
上年结转资金
其他资金
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 为使北京市棋牌运动得到更好的发展和传承，普及度更高，加速推进北京市全民健身事业发展，激发北京市民积极参与全民健身的热情，在全社会形成参与棋牌运动的良好氛围，发挥北京作为文化中心的作用，培养北京市棋牌运动专业运动员后备力量，推动北京市棋牌发展。 |  |  |  | 北京市棋类运动得到了更好地发展、普及程度更高，激发了北京市民积极参与全民健身的热情，在全社会形成参与棋类运动的良好氛围。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标（46分） | 数量指标 | 培训专业人才课程数量 | ≥6门 | 6门 |  | 5 | 5
|  |  | 举办全民健身赛事活动项目个数 | ≥11个 | 10个 |  | 11 | 10 | 对全年比赛数量统计不够具体，导致指标设定有偏差，下一步将准确设定年度指标值。
|  |  | 参加全民健身赛事活动人次 | ≥3100人次 | 3259人次 |  | 5 | 5
|  |  | 培训专业人才课时数 | ≥20学时 | 20学时 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 赛事天数 | ≤25天 | 23天 |  | 5 | 5
|  |  | 体育赛事活动任务完成率 | ≥100% | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 培训合格率 | ≥100% | 100% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 工作计划完成及时率 | ≥90% | 100% |  | 5 | 5
| 成 本 指 标（5分） | 经济成本指标 | 全民健身赛事活动成本 | ≤131.70806万元 | 130.3万元 |  | 5 | 5
| 效 益 指 标（30分） | 社会效益指标 | 提升体育专业人才整体素质 | ≥80% | 80% |  | 5 | 5
|  |  | 市民健身意识提高程度 | ≥80% | 80% |  | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 对社会影响力提高程度 | ≥90% | 90% |  | 5 | 5
|  |  | 对智力运动可持续发展影响程度 | ≥90% | 90% |  | 5 | 5
|  |  | 参赛队员竞技能力提升程度 | ≥90% | 90% |  | 5 | 5
|  |  | 提升体育专业师资整体素质 | ≥100% | 100% |  | 5 | 5
| 满意度指标（9分） | 服务对象满意度指标 | 参加培训人员满意度 | ≥100% | 90% |  | 3 | 2 | 参加培训人员满意度的支撑材料有待进一步完善，下一步将合理优化。
|  |  | 合作方满意度 | ≥90% | 90% |  | 3 | 2 | 合作方满意度的支撑材料有待进一步完善，下一步将合理优化。
|  |  | 赛事活动参与人员满意度 | ≥80% | 80% |  | 3 | 2 | 赛事活动参与人员满意度的支撑材料有待进一步完善，下一步将合理优化。
总分 | [6 empty] | 100 | 95.8928 | ——